## Sintesi Impegni
N° Azione | Titolo Azione | Amministrazione responsabile Impegno | Cod. impegno | Descrizione impegno | Data aggiornamento Monitoraggio impegno | Stato di avanzamento impegno *
1 | Dati aperti | MITD-DTD/AgID | 0.042361 | Costituzione di un tavolo di lavoro che coinvolge amministrazioni e stakeholder direttamente interessati e/o invitati a partecipare (incluso esperti di dominio, membri dell’OGP Forum, imprese e altre organizzazioni attive sul tema degli Open Data)e creazione di un canale di discussione su forum.italia. Ciò al fine di assicurare la massima partecipazione alla realizzazione del documento. | 2021-07-28 | Non completato
1 | Dati aperti | MITD-DTD/AgID | 0.043056 | Pubblicazione del documento sulle licenze. | 2021-07-28 | Non completato
1 | Dati aperti | MITD-DTD/AgID | 0.04375 | Definizione, attraverso la creazione di un tavolo di lavoro che coinvolge anche amministrazioni locali e centrali, di un documento sui criteri di valutazione della qualità degli Open Data che saranno anche utilizzati nel monitoraggio degli Open Dataset. | 2021-07-28 | Non completato
1 | Dati aperti | MITD-DTD/AgID | 0.044444 | Definizione di un documento descrittivo di metodologie e strumenti per la rilevazione della qualità dei dataset, anche facendo riferimento agli standard ISO definiti in materia. | 2021-07-28 | Non completato
1 | Dati aperti | MITD-DTD/AgID | 0.045139 | Sperimentazione del sistema di rilevazione della qualità dei dataset su almeno 2 amministrazioni individuate all’interno del tavolo a partire dalle manifestazioni di interesse pervenute. | 2021-07-28 | Non completato
1 | Dati aperti | MITD-DTD/AgID | 0.045833 | Acquisizione della disponibilità da parte delle amministrazioni ad avviare i lavori sulla pubblicazione di Open Dataset che rispettino i criteri di qualità definiti nell’ambito del Tavolo di lavoro. | 2021-07-28 | Non completato
1 | Dati aperti | MITD-DTD/AgID | 0.046528 | Pubblicazione degli Open Dataset. | 2021-07-28 | Non completato
1 | Dati aperti | MITD-DTD/AgID | 0.047222 | Acquisizione degli impegni per la pubblicazione di Open Dataset che si intendono proporre come dataset di elevato valore. | 2021-07-28 | Non completato
1 | Dati aperti | MITD-DTD/AgID | 0.047917 | Pubblicazione degli Open Dataset di elevato valore. | 2021-07-28 | Non completato
1 | Dati aperti | MITD-DTD/AgID | 0.048611 | pubblicazione, su developers.italia, di rilasci incrementali di versioni dei modelli dei dati (approccio agile) | 2021-07-28 | Non completato
1 | Dati aperti | MITD-DTD/AgID | 0.049306 | Pubblicazione della versione consolidata delle specifiche secondo il percorso previsto dall’art. 71 del CAD. | 2021-07-28 | Non completato
1 | Dati aperti | ISTAT | 0.05 | aggiornamento annuale dei dati relativi a: densità abitativa, popolazione residente a fine anno, distribuzione popolazione residente per età (in quartili), famiglie residenti, indice di esposizione demografica, indice di dipendenza strutturale, litoraneità, quota di popolazione con età superiore a 80, superficie totale dei comuni (in kmq), variazione percentuale popolazione residente (dal 2011 per ogni anno), indice di vecchiaia | 2021-07-22 | Completato
1 | Dati aperti | ISTAT | 0.050694 | Messa a punto e rilascio di strumenti di analisi open (anche su base territoriale e georiferita). | 2021-07-22 | Non completato
1 | Dati aperti | ISTAT | 0.051389 | Miglioramento dell’interoperabilità della piattaforma (tramite il rilascio di ontologie, di Open Data e/o di Linked Open Data). | 2021-07-22 | Non completato
1 | Dati aperti | MiC - Ministero della cultura | 0.052083 | Pubblicazione sulla nuova piattaforma di Biblioteche e Istituti culturali in fase di progettazione dei dati del Servizio Bibliotecario Nazionale in Linked Open Data (LOD). | 2021-07-16 | In corso
1 | Dati aperti | MiC - Ministero della cultura | 0.052778 | Messa a punto sulla nuova piattaforma di Biblioteche e Istituti culturali in fase di progettazione di strumenti di visualizzazione avanzata dei dati del SBN, comprensivi di viewer a grafi e mappe interattive. | 2021-07-16 | In corso
1 | Dati aperti | PCM - DCI | 0.053472 | Pubblicazione degli Open Dataset relativi all’Archivio Nazionale Fabbricati | 2021-07-12 | Non completato
1 | Dati aperti | PCM - DIPE | 0.054167 | rilascio documenti sull’evoluzione degli aggiornamenti. | 2021-07-08 | Completato
1 | Dati aperti | PCM - DIPE | 0.054861 | Pubblicazione delle nuove tabelle di classificazione. | 2021-07-08 | Completato
1 | Dati aperti | PCM - DIPE | 0.055556 | Promozione del tema degli Open Data attraverso l’adozione di azioni di comunicazione volte ad incentivare la realizzazione di incontri pubblici, anche sotto forma di hackaton, contest o concorsi, per il coinvolgimento e la partecipazione attiva degli stakeholder lato “domanda”, con particolare riferimento al mondo accademico e scolastico - personale docente e studenti - per stimolare la proposta di soluzioni innovative o applicazioni pratiche dei dati. | 2021-07-08 | Completato
1 | Dati aperti | PCM - DPCoe - NUVAP | 0.05625 | Linked Open Data sugli investimenti pubblici. | 2021-07-22 | Non completato
1 | Dati aperti | PCM - DPCoe - NUVAP | 0.056944 | OpenCoesione EU corner: accesso facilitato e pieno riutilizzo dell’offerta di Open Data disponibile a livello europeo con metadatazione comparativa. Successiva pubblicazione su www.opencoesione.gov.it. | 2021-07-22 | Completato
1 | Dati aperti | PCM - DPCoe - NUVAP | 0.057639 | Extra data sui progetti finanziati dalle politiche di coesione per valorizzare patrimoni integrativi di Open Data e/o materiali multimediali dando piena evidenza delle politiche di genere perseguite con l’obiettivo di sostenere la piena parità e di offrire opportunità per combattere discriminazioni e violenze. Successiva pubblicazione di almeno due focus territoriali e tematici su www.opencoesione.gov.it. | 2021-07-22 | Completato
1 | Dati aperti | PCM - DPCoe - NUVAP | 0.058333 | Open Data Education on Cohesion (ODE on Cohesion): attivazione del percorso didattico “A Scuola di | 2021-07-22 | Completato
1 | Dati aperti | PCM - DPCoe- NUVAP, ANBSC | 0.059028 | Realizzazione di un sistema di monitoraggio integrato a favore di un portale Open Data sui beni confiscat | 2021-07-22 | Non completato
1 | Dati aperti | PCM - DPCoe- NUVAP, ANBSC | 0.059722 | Introduzione di un tag beni confiscati nel Sistema Indice CUP. | 2021-07-22 | Completato
1 | Dati aperti | PCM - DPCoe- NUVAP, ANBSC | 0.060417 | Integrazione Protocollo di colloquio IGRUE con dati identificativi dei beni confiscati nel Sistema di monitoraggio unitario delle politiche di coesione. | 2021-07-22 | Non completato
1 | Dati aperti | PCM - DPCoe- NUVAP, ANBSC | 0.061111 | Integrazione con dati detenuti dai soggetti erogatori di incentivi alle aziende sequestrate e confiscate | 2021-07-22 | Completato
1 | Dati aperti | PCM - DPCoe- NUVAP, ANBSC | 0.061806 | Inserimento nel Sistema Statistico Nazionale di statistiche su beni confiscati. | 2021-07-22 | Non completato
1 | Dati aperti | PCM - DPCoe- NUVAP, ANBSC | 0.0625 | Pubblicazione in Open Data su www.opencoesione.gov.it di focus su progetti e soggetti finanziati dalle politiche di coesione per la valorizzazione dei beni confiscati. | 2021-07-22 | Completato
1 | Dati aperti | PCM - DPCoe- NUVAP, ANBSC | 0.063194 | Attivazione di laboratori di raccolta di wikidata e vigilanza civica sulla messa online di dataset istituzionali. | 2021-07-22 | Completato
1 | Dati aperti | PCM - DPCoe- NUVAP, ANBSC | 0.063889 | Realizzazione e pubblicazione di almeno tre reportage descrittivi di casi esemplari di riutilizzo di beni confiscati con dettagli sull’oggetto del riuso con particolare riferimento a servizi rivolti soggetti svantaggiati e a donne anche vittime di mafia e/o gestiti interamente da donne o a guida femminile con personale misto. | 2021-07-22 | Completato
1 | Dati aperti | PCM - DPCoe- NUVAP, ANBSC | 0.064583 | Attivazione di almeno due laboratori di co-progettazione territoriale. | 2021-07-22 | In corso
1 | Dati aperti | Unioncamere | 0.065278 | Pubblicazione di dataset del Sistema Camerale sul portale camcom.gov.it (*) e rilevazione traffico utenti e download dati, con la finalità di incrementare il numero di dati a disposizione delle imprese, con una focalizzazione su specifiche tematiche (mercati esteri, imprenditoria femminile, green economy, turismo, ecc.). L’obiettivo di Unioncamere è quello di coinvolgere la rete delle Camere di commercio per l’acquisizione di dati originali e/o di dati forniti da partner istituzionali e, soprattutto, di sensibilizzare le imprese all’utilizzo di dati aperti, anche attraverso azioni di promozione sui canali di Unioncamere e momenti di confronto (webinar e seminari). I dati sono forniti prevalentemente in formato .CSV per semplificare le modalità di adozione delle informazioni da parte delle imprese e prevedono una rappresentazione visiva della classificazione (tipologia di dataset). (*) Sezione open government - http://www.camcom.gov.it/P42A0C0S198/Open- Government.htm | 2021-07-14 | Completato
1 | Dati aperti | Regioni e Province autonome | 0.065972 | Definire un paniere di dataset contenente un elenco di dati utili tra le competenze di maggior rilevanza. Esporre 5/10 dataset utili. | 2020-03-30 | Non completato
1 | Dati aperti | Regioni e Province autonome | 0.066667 | Attivare un processo partecipato di definizione di tracciati standard dei dataset del paniere, con l’obiettivo di migliorare il livello di qualità degli stessi, favorire la completezza delle informazioni, permettere il confronto tra i dati di enti diversi, facilitare la fruibilità dei dati. | 2020-03-30 | Non completato
1 | Dati aperti | Regioni e Province autonome | 0.067361 | Stabilire una serie di indicatori per valutare l’utilizzo dei dati indicati dal paniere da parte di soggetti esterni, soprattutto attraverso l’interrogazione via API. Esporre dati su utilizzo di 5/10 API relative ai dataset utili. | 2020-03-30 | Non completato
1 | Dati aperti | Regioni e Province autonome | 0.068056 | Promuovere l’utilizzo degli Open Data per il decisionmaking attraverso buone pratiche (bot, data visualisation, ecc.). | 2020-03-30 | Non completato
1 | Dati aperti | Comune di Milano | 0.06875 | Lancio del servizio di Linked Open Data e incremento significativo del patrimonio informativo per numero e ambiti. | 2021-07-31 | Completato
1 | Dati aperti | Comune di Milano | 0.069444 | Rendicontazione delle politiche di mandato attraverso dati aperti e visualizzazioni. | 2021-07-31 | In corso
1 | Dati aperti | Comune di Milano | 0.070139 | Avvio di Open Data Lab, in collaborazione con le università milanesi per la diffusione della cultura e dell’utilizzo dei del dati. | 2021-07-31 | In corso
2 | Trasparenza | PCM – DFP | 0.084028 | Realizzazione e promozione di una procedura guidata (wizard) che mira ad agevolare il richiedente nella corretta individuazione sia della tipologia di accesso rispondente al suo interesse, sia dell’amministrazione destinataria della richiesta. | 2021-07-29 | Non completato
2 | Trasparenza | PCM – DFP | 0.084722 | Realizzazione di un sistema di monitoraggio centralizzato delle istanze FOIA e del relativo esito alimentato dalle amministrazioni che adotteranno il format di registro messo a disposizione dal DFP | 2021-07-29 | Non completato
2 | Trasparenza | PCM – DFP | 0.085417 | Individuazione di un sottoinsieme di obblighi informativi ad alto valore per i cittadini i cui contenuti sono presenti almeno in parte in banche dati centralizzate e verifica del grado di corrispondenza con il dettato del D.Lgs. n. 33/2013. | 2021-07-29 | Completato
2 | Trasparenza | PCM – DFP | 0.086111 | Predisposizione di un documento di proposta di interventi di semplificazione relativamente alla consultazione della sezione Amministrazione Trasparente, coerente con le banche dati individuate, eventualmente prevedendo interventi normativi. | 2021-07-29 | Completato
2 | Trasparenza | CONSIP | 0.086806 | Fase I, si realizzeranno due mappe geografiche con focus sull’operato delle Amministrazioni (navigabili per area geografica, strumento di acquisto, settori merceologici) | 2021-07-12 | Completato
2 | Trasparenza | CONSIP | 0.0875 | Fase II, si realizzerà una ulteriore mappa geografica con focus sull’operato dei Fornitori (navigabili per area geografica, strumento di acquisto, settori merceologici). | 2021-07-12 | Completato
2 | Trasparenza | INAIL | 0.088194 | Realizzazione del sistema di gestione informatizzata delle istanze di accesso documentale, civico e civico generalizzato dalla fase dell’acquisizione dell’istanza a quella della registrazione dell’esito del relativo procedimento. Il sistema, che consente anche l’aggiornamento automatizzato del Registro unico degli accessi sul portale istituzionale dell’Ente e la possibilità di esportare i dati presenti nella tabella dei risultati in formato pdf per il cittadino e in formato Excel per l’operatore abilitato, sarà rilasciato presso tutte le sedi dell’istituto. | 2021-07-15 | Completato
2 | Trasparenza | ISPRA | 0.088889 | Una lettura ed una applicazione della normativa in materia di trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 integrata con quella in materia di accesso agli atti di cui alla L.241/90, tenendo conto delle specificità proprie del diritto di accesso in materia ambientale già regolamentato dal D.Lgs. 195/2005, da cui scaturirà la pubblicazione delle necessarie informazioni all’utenza per orientarla ad un corretto utilizzo dei diritti attribuiti dalla legge in materia | 2021-07-13 | Completato
2 | Trasparenza | ISPRA | 0.089583 | L’offerta all’utenza di un collettore unico nazionale delle richieste di atti ed informazioni ambientali indirizzate agli enti del SNPA - attraverso anche la predisposizione di un form online unico – che facilita l’inoltro ai singoli URP mediante link di collegamento. | 2021-07-13 | Completato
2 | Trasparenza | ISPRA | 0.090278 | La realizzazione di un registro degli accessi per ciascun singolo ente e di seguito unico per il SNPA. | 2021-07-13 | Completato
2 | Trasparenza | ISPRA | 0.090972 | Una omogeneità di trattamento e risposta circa le richieste di accesso e informazioni provenienti dall’utenza attraverso la definizione di modalità operative che garantiscano un’uniforme interpretazione della materia e la sua concreta modalità applicativa e che possano fungere da stimolo all’emanazione di linee guida di settore e, in particolare, alla predisposizione di linee guida comuni al SNPA. | 2021-07-13 | Completato
2 | Trasparenza | Comune di Milano | 0.091667 | Aggiornamento e revisione dei regolamenti di trasparenza e partecipazione in conformità con le sperimentazioni e le novità apportate dai processi di digitalizzazione. | 2021-07-31 | Completato
2 | Trasparenza | Comune di Milano | 0.092361 | Sperimentazione dell’utilizzo del format di Registro messo a punto dal DFP. | 2021-07-31 | Completato
2 | Trasparenza | Comune di Milano | 0.093056 | Sperimentazione di una soluzione avanzata integrata al portale istituzionale per la consultazione dell’Albo Pretorio e dei contenuti istituzionali con strumenti evoluti di ricerca e di analisi relazionale. | 2021-07-31 | Completato
2 | Trasparenza | Comune di Milano | 0.09375 | Lancio dell’app Milan@Work in partnership con il Politecnico di Milano per la visualizzazione dei dati sulle pratiche edilizie e dei lavori stradali. | 2021-07-31 | In corso
2 | Trasparenza | Roma Capitale | 0.094444 | Attuazione del Regolamento unico sugli accessi approvato da Roma Capitale. | 2021-07-26 | Completato
2 | Trasparenza | Roma Capitale | 0.095139 | Sperimentazione dell’utilizzo del format di Registro messo a punto dal DFP. | 2021-07-26 | Completato
3 | Registro dei titolari effettivi | MISE, MEF, Unioncamere | 0.12569 | Recepimento delle novità introdotte dalla V AMDL. | 2021-07-31 | Completato
3 | Registro dei titolari effettivi | MISE, MEF, Unioncamere | 0.12639 | Regolamento attuativo dell’attuale art. 21 del D.Lgs. 231 del 2007. | 2021-07-08 | In corso
3 | Registro dei titolari effettivi | MISE, MEF, Unioncamere | 0.12708 | Regole tecniche per l’alimentazione della sezione dei titolari effettivi dei titolari delle società iscritte. | 2021-07-08 | In corso
3 | Registro dei titolari effettivi | MISE, MEF, Unioncamere | 0.12778 | Implementazione prima fase popolamento sezione. Caricamento nella sezione dei titolari effettivi dei titolari delle società iscritte. | 2021-07-08 | In corso
3 | Registro dei titolari effettivi | MISE, MEF, Unioncamere | 0.12847 | Elaborazioni sulla presenza femminile tra i titolari effettivi del Registro. | 2021-07-08 | In corso
4 | Supporto alla partecipazione | PCM – DFP, PCM – DRI | 0.16736 | Consultazione pubblica sulla “Guida operativa per le consultazioni pubbliche” nella PA. | 2021-07-14 | Completato
4 | Supporto alla partecipazione | PCM – DFP, PCM – DRI | 0.16806 | Lancio del portale della partecipazione pubblica attraverso: la raccolta delle consultazioni pubbliche; la messa in rete con i portali regionali; la pubblicazione di OD; la realizzazione di servizi avanzati (registrazione, alert, ecc.). | 2021-07-14 | Completato
4 | Supporto alla partecipazione | PCM – DFP, PCM – DRI | 0.16875 | Completamento della diffusione della “guida operativa per le consultazioni pubbliche” nella PA e rodaggio attraverso l’applicazione delle linee guida a specifici processi consultivi. | 2021-07-14 | In corso
4 | Supporto alla partecipazione | PCM – DFP, PCM – DRI | 0.16944 | Messa a regime della piattaforma per le consultazioni pubbliche della PA centrale che metta a disposizione risorse hw, sw e di know-how per sostenere le PA che vogliono realizzare processi consultivi in accordo con le linee guida operative. | 2021-07-14 | Completato
4 | Supporto alla partecipazione | Ministero della salute | 0.17014 | Realizzazione sul sito del Ministero di una piattaforma definita “AGENDA 2030: Sustainability in Health: knowledge junction”, nella quale siano raccolte e fruibili tutte le iniziative intraprese dalle diverse amministrazioni coinvolte nell’ambito “sviluppo sostenibile e salute”. In questo spazio web sarà possibile visualizzare tutte le diverse tipologie di materiale/iniziative relative alle interazioni fra sviluppo sostenibile e salute prodotte sia a livello locale sia a livello nazionale come previsto dall’Agenda 2030 ONU e i suoi relativi Sustainable Development Goals. | 2021-07-09 | Completato
4 | Supporto alla partecipazione | Regioni e Province autonome | 0.17083 | Consultazione e coinvolgimento tramite l’attivazione di una piattaforma di partecipazione | 2021-05-14 | Completato
4 | Supporto alla partecipazione | Regioni e Province autonome | 0.17153 | Definizione di politiche proattive e pubblicazione di bandi per sostenere percorsi di partecipazione. Promozione di una Legge Regionale in materia. | 2021-05-14 | Completato
4 | Supporto alla partecipazione | Comune di Milano | 0.17222 | Mappatura delle soluzioni e dei bisogni. | 2021-07-31 | Completato
4 | Supporto alla partecipazione | Comune di Milano | 0.17292 | Tavolo di studio in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano | 2021-07-31 | Completato
4 | Supporto alla partecipazione | Comune di Milano | 0.17361 | Selezione, personalizzazione e messa online della piattaforma. | 2021-07-31 | Completato
4 | Supporto alla partecipazione | Comune di Milano | 0.17431 | Sviluppo e lancio della piattaforma digitale per la consultazione e la raccolta delle osservazioni e l’editing online del PGT e delle mappe con tool di disegno integrato al geoportale e l’autenticazione SPID. | 2021-07-31 | Completato
4 | Supporto alla partecipazione | Comune di Milano | 0.175 | Riorganizzazione degli albi delle associazioni e della cittadinanza attiva in un unico strumento digitale per consultare, conoscere e registrare le realtà organizzate presenti sul territorio. | 2021-07-31 | Completato
4 | Supporto alla partecipazione | Roma Capitale | 0.17569 | Definizione di un regolamento per specificare anche i nuovi istituti di partecipazione previsti dallo Statuto. | 2021-07-26 | Completato
4 | Supporto alla partecipazione | Roma Capitale | 0.17639 | Messa a sistema degli istituti di partecipazione secondo il regolamento definito, con il nuovo Portale Istituzionale e con piattaforme dedicate. | 2021-07-26 | Completato
4 | Supporto alla partecipazione | Roma Capitale | 0.17708 | Sperimentazione del voto elettronico utilizzando la tecnologia blockchain. | 2021-07-26 | Non completato
5 | Regolamentazione dei portatori d'interesse | MISE, PCM – DFP, MATTM, MIPAAFT | 0.20903 | Istituzione di un Tavolo di lavoro congiunto amministrazioni - società civile per l’individuazione di una soluzione condivisa per la regolamentazione dei rapporti tra portatori di interessi e vertici dei Ministeri. | 2021-07-26 | In corso
5 | Regolamentazione dei portatori d'interesse | MISE, PCM – DFP, MATTM, MIPAAFT | 0.20972 | Individuazione di una procedura condivisa per garantire l’adesione dei Ministeri al Registro Trasparenza, comprendente, tra l’altro, l’iter di abilitazione, le aree di interesse specifiche di ogni amministrazione, il codice di comportamento, le linee guida sul funzionamento e la gestione del Registro, le modalità di pubblicazione degli incontri delle agende dei decisori. | 2021-07-26 | In corso
5 | Regolamentazione dei portatori d'interesse | MISE, PCM – DFP, MATTM, MIPAAFT | 0.21042 | Presentazione della soluzione individuata ai vertici dell’amministrazione. | 2021-07-26 | In corso
5 | Regolamentazione dei portatori d'interesse | MISE, PCM – DFP, MATTM, MIPAAFT | 0.21111 | Sperimentazione della soluzione individuata. | 2021-07-26 | In corso
5 | Regolamentazione dei portatori d'interesse | Roma Capitale | 0.21181 | Attuazione di una gestione trasparente delle relazioni con i rappresentanti di interesse attraverso una normazione regolamentare. | 2021-07-26 | Completato
5 | Regolamentazione dei portatori d'interesse | Roma Capitale | 0.2125 | Realizzazione di un registro associato all’adozione di Agende Aperte da parte dei componenti degli organi politici. | 2021-07-26 | Non completato
5 | Regolamentazione dei portatori d'interesse | Roma Capitale | 0.21319 | Sperimentazione e implementazione di meccanismi di comunicazione sistematica con i rappresentanti di interesse e la definizione di regole di relazione, in modo da porre le basi per una regolamentazione nazionale. | 2021-07-26 | Non completato
6 | Cultura dell'amministrazione aperta | PCM – DFP | 0.25069 | Realizzazione della Settimana dell’Amministrazione Aperta, con un’attenzione particolare alla pubblicizzazione della stessa e all’apertura a un pubblico più vasto. Edizioni 2020, 2021. In concomitanza con la GOW di OGP | 2021-07-31 | Completato
6 | Cultura dell'amministrazione aperta | PCM – DFP | 0.25139 | Assegnazione del premio “OpenGov Champion”. Edizioni 2020 e 2021. | 2021-04-30 | In corso
6 | Cultura dell'amministrazione aperta | PCM – DFP | 0.25208 | Restyling e potenziamento del sito open.gov.it | 2021-04-30 | In corso
6 | Cultura dell'amministrazione aperta | PCM – DFP | 0.25278 | Affiancamento di 3 amministrazioni in via sperimentale affinché sviluppino strategie di comunicazione sui social e acquisiscano una piena maturità nell’utilizzo delle piattaforme. Gli obiettivi riguardano principalmente la definizione di Social media strategy e la pubblicazione di indicazioni operative e buone prassi sull’uso dei social. | 2021-05-31 | Completato
6 | Cultura dell'amministrazione aperta | PCM – DFP | 0.25347 | Strumenti e metodi scaturiti da questa attività saranno diffusi in una successiva fase di disseminazione rivolta a una vasta platea di Amministrazioni (attraverso webinar, workshop, attività di networking). In questa Azione di rafforzamento delle competenze nell’uso dei social, le amministrazioni saranno sensibilizzate sul fenomeno dell’hate speech e in generale sul contrasto delle dinamiche discriminatorie in rete. Particolare attenzione sarà dedicata al tema della violenza di genere, al fine di identificare anche comportamenti non espliciti e stereotipi che possano alimentare forme di violenza. Saranno forniti strumenti che consentano di rilevare precocemente i rischi e affrontare correttamente eventuali situazioni discriminatorie. | 2021-05-31 | Completato
6 | Cultura dell'amministrazione aperta | MiC - Ministero della cultura | 0.25417 | Studio e realizzazione di nuovi algoritmi, modelli e infrastrutture digitali per: - ottimizzare e ridurre i tempi di attesa nell’ingresso ai musei altamente visitati; - aumentare i flussi nei musei scarsamente frequentati; - permettere la valorizzazione di beni archeologici, storico-artistici, archivistici e librari presenti nei depositi e al momento non fruibili. | 2021-07-16 | In corso
6 | Cultura dell'amministrazione aperta | PCM - DIE | 0.25486 | Inclusione nel sito open.gov.it delle esperienze di apertura dell’amministrazione (App, siti e servizi digitali) | 2021-07-13 | Completato
6 | Cultura dell'amministrazione aperta | PCM - DIE | 0.25556 | Realizzazione di campagne istituzionali di comunicazione per divulgare le esperienze di apertura in corso o realizzate. | 2021-07-13 | In corso
7 | Prevenzione della corruzione | MIMS (exMIT) – DIPE - CONSIP | 0.29236 | Standardizzazione di dati e informazioni relative ai contratti pubblici secondo il modello internazionale comune, così come definito da Open Contracting Data Standard (OCDS). | 2021-07-31 | In corso
7 | Prevenzione della corruzione | MIMS (exMIT) – DIPE - CONSIP | 0.29306 | Rilascio in formato aperto dei dati (non sensibili) contenuti nel nuovo Archivio Informatico delle Opere Pubbliche (AINOP), istituto con Legge n. 130 del 16 novembre 2018, presso il MIT. | 2021-07-31 | In corso
7 | Prevenzione della corruzione | Università di Messina | 0.29375 | Adesione a Libellula-Laboratorio di Monitoraggio civico della spesa pubblica ed implementazione di un Patto di Integrità avanzato. | 2021-07-14 | In corso
7 | Prevenzione della corruzione | Regione siciliana | 0.29444 | Sperimentare i principali strumenti del Patto di Integrità avanzato, per poi procedere ad un allargamento sistemico della pratica, seguendo un approccio incrementale. In particolare: - costituire un Albo regionale degli Organismi di monitoraggio civico; il processo di costituzione dell’Albo sarà articolato come segue: o individuazione prioritaria di un referente nella struttura della Segretaria Generale, struttura competente alla gestione delle relazioni istituzionali della Regione Siciliana; o definizione dei criteri per l’accreditamento degli Organismi, a partire da: un esame delle best practice eventualmente rilevabili nella documentazione dei progetti già avviati e un confronto con i soggetti esterni coordinatori dell’iniziativa; - formulare una proposta per l’individuazione di uno o più appalti pubblici di lavori per l’inserimento nel processo di monitoraggio civico; la fase sarà articolata come segue: o individuazione degli ambiti più vulnerabili a fenomeni corruttivi o di scarsa trasparenza, da effettuare a partire: dalle previsioni normative, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 33/2013 e dagli strumenti già adottati dall’Amministrazione regionale e dalle buone pratiche rilevabili; o la definizione di un processo di selezione partecipato da effettuare in affiancamento con il soggetto di monitoraggio; - realizzare il Monitoraggio civico sull’appalto/i individuato/i. | 2021-04-30 | Non completato
7 | Prevenzione della corruzione | Comune di Palermo | 0.29514 | Applicazione del Patto di Integrità avanzato ad almeno una gara di appalto. | 2021-07-14 | Completato
8 | Semplicazazione, performance e pari opportinità | PCM – DFP | 0.33403 | Format digitali per i documenti del ciclo della performance attraverso la realizzazione di un progetto web based. | 2021-07-13 | Completato
8 | Semplicazazione, performance e pari opportinità | PCM – DFP | 0.33472 | Raccolta dati periodicamente aggiornata delle PA sulla base di una “Nota metodologica per la costruzione di indicatori comuni di performance”. | 2021-07-13 | Completato
8 | Semplicazazione, performance e pari opportinità | PCM – DFP | 0.33542 | Elaborazione di “Linee Guida sul rafforzamento della partecipazione dei cittadini al ciclo della performance” | 2021-07-13 | Completato
8 | Semplicazazione, performance e pari opportinità | PCM – DFP | 0.33611 | Elaborazione di una Direttiva per una corretta ed omogenea applicazione della normativa in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette (disabili, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, vittime del dovere). | 2021-07-13 | Completato
8 | Semplicazazione, performance e pari opportinità | PCM – DFP | 0.33681 | Monitoraggio dell’attuazione della Direttiva prevista nell'impegno 8.4 | 2021-04-30 | Completato
8 | Semplicazazione, performance e pari opportinità | PCM – DFP - AGID | 0.3375 | Definizione di un modello di misurazione e di confrontabilità dei progetti di digitalizzazione per cluster di amministrazioni | 2021-03-30 | Completato
8 | Semplicazazione, performance e pari opportinità | PCM – DFP, PCM - DPO | 0.33819 | Elaborazione di una Direttiva in materia di pari opportunità e rafforzamento dei Comitati unici di garanzia (CUG) nelle pubbliche amministrazioni. | 2021-07-31 | Completato
8 | Semplicazazione, performance e pari opportinità | PCM – DFP, PCM - DPO | 0.33889 | Monitoraggio dell’attuazione della Direttiva prevista nell'impegno 8.7 | 2021-04-30 | Completato
9 | Servizi digitali | AGID | 0.37569 | Definizione di un piano e una strategia di promozione dei servizi digitali | 2021-07-31 | Completato
9 | Servizi digitali | AGID | 0.37639 | Pianificazione della campagna nazionale di comunicazione | 2021-07-31 | Completato
9 | Servizi digitali | AGID | 0.37708 | Realizzazione della campagna di promozione dei servizi digitali | 2021-07-31 | Completato
9 | Servizi digitali | AGID | 0.37778 | Affiancamento a Regioni e Città metropolitane per campagna di promozione di servizi digitali. Utilizzo dei kit di comunicazione nelle attività previste all’interno degli Accordi territoriali sottoscritti da AGID e Regioni e territori | 2021-07-31 | Completato
9 | Servizi digitali | AGID | 0.37847 | AGID affianca le amministrazioni con strumenti e kit a supporto di almeno 3 campagne di promozione dei servizi digitali | 2021-07-31 | In corso
9 | Servizi digitali | AGID, MUR – DGSINFS | 0.37917 | il CIMEA, tramite il servizio «diplome», sta sviluppando un «portafoglio» per ogni possessore di titoli dove sarà possibile caricare le proprie qualifiche utilizzando la tecnologia blockchain, realizzando un sistema di gestione dei titoli di studio decentralizzato, trasparente, certificato e immutabile, con lo scopo di rendere molto più facile per uno studente, un laureato o un professionista l’immatricolazione in una università estera ed accedere al mercato del lavoro di un altro Paese. Uno dei primi casi studio sarà rivolto proprio alle qualifiche in possesso dei rifugiati, mentre il progetto si concluderà con la possibilità di utilizzo di tale tecnologia da parte delle istituzioni della formazione superiore. | 2021-07-31 | Completato
9 | Servizi digitali | Agenzia delle dogane e dei monopoli | 0.37986 | Sviluppare nuove applicazioni con tecnologia blockchain per la tracciabilità dei prodotti e delle merci per ampliare la partecipazione dei cittadini e delle imprese a sistemi IoT di nuova generazione | 2021-07-30 | Completato
9 | Servizi digitali | Agenzia delle dogane e dei monopoli | 0.38056 | Aumentare la capacità di riuso delle informazioni già in possesso di altre PA per semplificare gli adempimenti a carico delle imprese. | 2021-07-30 | In corso
9 | Servizi digitali | Agenzia delle dogane e dei monopoli | 0.38125 | Digitalizzare le operazioni di pagamento attraverso l’utilizzo di un “portale dei pagamenti” collegato alla piattaforma PagoPa. | 2021-07-30 | In corso
9 | Servizi digitali | MAECI | 0.38194 | Diffusione dell’uso dei Servizi Consolari Digitalizzati tra i cittadini residenti all’estero attraverso tutta la rete diplomatico-consolare | 2021-07-13 | Completato
9 | Servizi digitali | MAECI | 0.38264 | Attivazione dei nuovi servizi, tra cui la possibilità di notificare attraverso il portale il trasferimento da un Paese straniero ad un altro | 2021-07-13 | Completato
9 | Servizi digitali | PCM – DPE | 0.38333 | Avvio di un progetto pilota per ottimizzare i processi di traduzione in più lingue dei siti web istituzionali sulla base di standard tecnici ed internazionali. La sperimentazione consiste nell’individuare soluzioni tecniche e redazionali per integrare lo strumento di traduzione automatica “e-Translation” (fornito dalla Commissione europea) nel Sistema di Gestione dei Contenuti (CMS) di un sito web. Il sito-pilota sarà quello del Dipartimento per le politiche europee. | 2021-07-12 | Completato
9 | Servizi digitali | PCM – DPE | 0.38403 | Realizzazione di almeno una sezione del sito attraverso il nuovo sistema. Prototipo per progetto pilota. | 2021-07-12 | Completato
9 | Servizi digitali | PCM – DPE | 0.38472 | Realizzazione di un modello con procedure e soluzioni da mettere a disposizione delle altre amministrazioni. | 2021-07-12 | Completato
9 | Servizi digitali | PCM - Dipartimento politiche della famiglia | 0.38542 | Georeferenziazione dei servizi educativi per la prima infanzia. | 2021-07-31 | Completato
9 | Servizi digitali | PCM - Dipartimento politiche della famiglia | 0.38611 | Georeferenziazione delle buone pratiche comunali e di ambito territoriale in materia di politiche e servizi per le famiglie. | 2021-07-31 | Completato
9 | Servizi digitali | PCM - Dipartimento politiche della famiglia | 0.38681 | Promozione di un network nazionale di attori istituzionali e della società civile in tema di invecchiamento attivo. | 2021-07-31 | Completato
9 | Servizi digitali | PCM - Dipartimento politiche della famiglia | 0.3875 | Innovazioni informatiche tese ad agevolare la richiesta dei contributi a favore della frequenza di asili nido e dei nuovi nati. | 2021-07-31 | Non completato
9 | Servizi digitali | Unioncamere | 0.38819 | COACHING PA: le Camere di Commercio istituiscono, nel primo mese di “vita” (dall’iscrizione) dell’impresa, un percorso di accompagnamento e diffusione di conoscenze e strumenti per l’impresadigitale. Semplificare la burocrazia (strumenti a disposizione e adempimenti da effettuare). | 2021-07-14 | Completato
9 | Servizi digitali | Unioncamere | 0.38889 | Essere digitale (servizi digitali delle camere di commercio, carta nazionale dei servizi, firma digitale, SPID, PEC, cassetto digitale, pratiche telematiche, fatturazione elettronica, libri digitali). | 2021-07-14 | Completato
9 | Servizi digitali | Unioncamere | 0.38958 | Essere protagonisti nel mercato (leggere e utilizzare le banche dati del sistema camerale, orientarsi sui mercati esteri, verificare i trend e i valori dell’economia locale e nazionale). | 2021-07-14 | Completato
9 | Servizi digitali | Regione Puglia | 0.39028 | Incremento del numero di utenze SPID ascrivibili a cittadini risiedenti in Puglia, pari al 15% | 2021-07-22 | Completato
9 | Servizi digitali | Regione Puglia | 0.39097 | Incremento del numero di servizi erogati mediante accesso SPID, pari al 15% | 2021-07-22 | Completato
9 | Servizi digitali | Regione Puglia | 0.39167 | Incremento del numero di servizi erogati mediante accesso SPID, pari al 50%. | 2021-07-22 | Completato
9 | Servizi digitali | Regione Puglia | 0.39236 | Servizi erogati mediante accesso SPID, pari al 100% | 2021-07-22 | In corso
9 | Servizi digitali | Regione Puglia | 0.39306 | Percentuale di servizi digitali erogati = 15% dei procedimenti autorizzatori. | 2021-07-22 | Completato
9 | Servizi digitali | Regione Puglia | 0.39375 | Percentuale dei servizi digitali in catalogo = 20% del totale servizi | 2021-07-22 | Completato
9 | Servizi digitali | Regione Puglia | 0.39444 | Percentuale dei servizi digitali erogati = 80% dei procedimenti autorizzatori. | 2021-07-22 | In corso
9 | Servizi digitali | Regione Puglia | 0.39514 | Percentuale dei servizi digitali in catalogo = 100% del totale servizi. | 2021-07-22 | In corso
9 | Servizi digitali | Roma Capitale | 0.39583 | Realizzare gli sviluppi relativi alle piattaforme nazionali ANPR, PagoPA, SPID, per una sempre maggiore integrazione dei servizi digitali dell’Ente. | 2021-07-26 | Completato
9 | Servizi digitali | Roma Capitale | 0.39653 | Realizzare o reingegnerizzare le soluzioni applicative di Roma Capitale che forniscono servizi comuni a vari sottosistemi, quali, ad esempio, i sistemi di gestione delle risorse (ERP) o il sistema di Gestione Elettronica Documentale (GED), privilegiando l’approccio FLOSS. | 2021-07-26 | Non completato
9 | Servizi digitali | Roma Capitale | 0.39722 | Sviluppare applicazioni o realizzare evoluzioni ai servizi verso i cittadini (come il Sistema Unico di Segnalazione) e verso le imprese (come il SUAP), omogeneizzandoli agli standard di accessibilità e usabilità definiti con il Portale Istituzionale di Roma Capitale, fino alla realizzazione della Casa Digitale del Cittadino, nell’ambito di una strategia di interazione multicanale. | 2021-07-26 | Completato
9 | Servizi digitali | MI - (Ministero Istruzione) | 9.A1 | Nuove sezioni sito web "Rietriamo a scuola" | 2021-07-13 | Completato
9 | Servizi digitali | MI - (Ministero Istruzione) | 9.A2 | Azione contro il digitale divide per le scuole del primo ciclo di istruzione | 2021-07-13 | Completato
9 | Servizi digitali | MI - (Ministero Istruzione) | 9.A3 | Azione contro il digitale divide per le Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), alle sezioni carcerarie e alle scuole polo in ospedale | 2021-07-13 | Completato
9 | Servizi digitali | MI - (Ministero Istruzione) | 9.A4 | Azione contro il digitale divide per Scuole secondarie di secondo grado | 2021-07-13 | Completato
9 | Servizi digitali | MI - (Ministero Istruzione) | 9.A5 | GO DIGITAL - Azioni di sensibilizzazione social per gli studenti sulla sicurezza in rete e la cittadinanza digitale | 2021-07-13 | Completato
10 | Cittadinanza e competenze digitali | AGID | 0.41736 | Redazione della Guida al fine di renderla uno strumento, pratico e agile, a disposizione dei cittadini e delle imprese per informarsi ed essere aggiornati sui propri diritti digitali e sulle forme di tutela nel caso in cui le amministrazioni non consentano loro di esercitarli. | 2021-04-30 | In corso
10 | Cittadinanza e competenze digitali | AGID | 0.41806 | Attività di promozione e diffusione in tema di tutela dei diritti digitali destinata ad amministrazioni e cittadini, anche attraverso forme di collaborazione con amministrazioni vicine al territorio (aziende sanitarie, istituti scolastici). | 2020-04-30 | In corso
10 | Cittadinanza e competenze digitali | PCM – DFP | 0.41875 | Pubblicazione del sito web in cui saranno illustrate le finalità e le funzionalità della piattaforma di autoverifica delle competenze digitali dei dipendenti pubblici (digital complementary skills) e indirizzamento verso corsi formativi personalizzati. | 2021-07-29 | Completato
10 | Cittadinanza e competenze digitali | PCM – DFP | 0.41944 | Avvio sperimentazione della piattaforma almeno presso 3 amministrazioni. | 2021-07-29 | Completato
10 | Cittadinanza e competenze digitali | PCM – DFP | 0.42014 | Apertura della piattaforma a tutte le amministrazioni e i dipendenti della PA. | 2021-07-29 | In corso
10 | Cittadinanza e competenze digitali | PCM – DFP | 0.42083 | Avvio pubblicazione di dati aggregati e statistiche su competenze e formazione dei dipendenti della PA in formato open. | 2021-07-29 | In corso
10 | Cittadinanza e competenze digitali | INPS | 0.42153 | Avvio sperimentazione della piattaforma predisposta dal PCM-DFP per l’autoverifica delle competenze digitali nella PA (Digital complementary skills) su un primo campione di dipendenti | 2021-07-31 | Completato
10 | Cittadinanza e competenze digitali | INPS | 0.42222 | Ampliamento della sperimentazione ad un secondo e più ampio campione di dipendenti | 2021-07-31 | In corso
10 | Cittadinanza e competenze digitali | INPS | 0.42292 | Realizzazione di un piano formativo definito a partire dalle attività di autoverifica effettuate attraverso la piattaforma. | 2021-07-31 | In corso
10 | Cittadinanza e competenze digitali | INPS | 0.42361 | Progettare ed erogare, ai sensi della Direttiva MIUR 170/2016, un percorso di Formazione Formatori, rivolto agli insegnanti, selezionando e mettendo a disposizione online materiale didattico e strumenti di supporto per gestire: - le lezioni introduttive al Percorso da proporre agli studenti delle classi terze; - le attività previste nel Progetto di Alternanza per le classi quarte e quinte. | 2021-07-31 | Non completato
10 | Cittadinanza e competenze digitali | MiC - Ministero della cultura | 0.42431 | L’idea progettuale nasce dall’esigenza di sfruttare adeguatamente le potenzialità innovative della nuova Bibliomediateca di Potenza. L’intervento prevede la Programmazione di un calendario di attività basate sul metodo del creative learning: - workshop di robotica; - corsi di coding; - corsi di robotica educativa; - laboratori didattici per le scuole di ogni ordine e grado, gare di robotica; - attività di team building per adulti, laboratori per la manipolazione di materiali e la costruzione di oggetti. | 2021-07-16 | Non completato
10 | Cittadinanza e competenze digitali | PCM - DGSCU | 0.425 | Realizzazione di un prototipo da testare in circuito interno | 2021-07-16 | Completato
10 | Cittadinanza e competenze digitali | PCM - DGSCU | 0.42569 | Attivazione della piattaforma, anche in via sperimentale. | 2021-07-16 | Completato
10 | Cittadinanza e competenze digitali | PCM - DGSCU | 0.42639 | Monitoraggio e verifica del funzionamento della piattaforma | 2021-07-16 | Completato
10 | Cittadinanza e competenze digitali | PCM - DGSCU | 0.42708 | Rivisitazione dello strumento sulla base dei feedback ricevuti e delle eventuali criticità riscontrate | 2021-07-16 | Completato
10 | Cittadinanza e competenze digitali | PCM - DGSCU | 0.42778 | Studio di fattibilità | 2021-07-16 | Completato
10 | Cittadinanza e competenze digitali | PCM - DGSCU | 0.42847 | Realizzazione dell’architettura di sistema e definizione dei contenuti, anche costruendo una rete di relazioni con le altre amministrazioni che si occupano di opportunità per i giovani. | 2021-07-16 | Completato
10 | Cittadinanza e competenze digitali | PCM - DGSCU | 0.42917 | Realizzazione di un prototipo da testare in circuito interno | 2021-07-16 | Completato
10 | Cittadinanza e competenze digitali | PCM - DGSCU | 0.42986 | Attivazione del Portale, anche in via sperimentale | 2021-07-16 | Completato
10 | Cittadinanza e competenze digitali | PCM - DGSCU | 0.43056 | Monitoraggio e verifica del funzionamento della piattaforma | 2021-07-16 | Completato
10 | Cittadinanza e competenze digitali | PCM - DGSCU | 0.43125 | Rivisitazione dello strumento sulla base dei feedback ricevuti e delle eventuali criticità riscontrate. | 2021-07-16 | Completato
10 | Cittadinanza e competenze digitali | Unioncamere | 0.43194 | Realizzazione di una norma tecnica per la definizione dei requisiti generali per la certificazione delle competenze digitali per le imprese e la PA, con specifica attenzione alle competenze caratterizzanti il “manager dell’innovazione digitale” (competenze di e-leadership). | 2021-07-14 | Completato
10 | Cittadinanza e competenze digitali | Unioncamere | 0.43264 | Realizzazione di attività di diffusione | 2021-07-14 | Completato
10 | Cittadinanza e competenze digitali | Regioni e Province autonome | 0.43333 | Definire ed attuare progettualità a favore dell’accesso alla Rete gratuito e semplificato per i cittadini (reti Wi-Fi pubbliche). | 2021-05-24 | Completato
10 | Cittadinanza e competenze digitali | Regioni e Province autonome | 0.43403 | Definire ed attuare progettualità a favore della diffusione di competenze digitali tra la popolazione (alfabetizzazione digitale, cultura digitale, ecc.) | 2021-05-24 | In corso
10 | Cittadinanza e competenze digitali | Regioni e Province autonome | 0.43472 | Definire ed attuare progettualità a favore della creazione di spazi e momenti di confronto tra la cittadinanza e la PA per la co-progettazione e co-valutazione di servizi della PA (innovation lab, open lab, telecentri, ecc.). | 2021-05-24 | In corso
10 | Cittadinanza e competenze digitali | Roma Capitale | 0.43542 | Definizione di un regolamento dei presìdi assistiti di facilitazione Punti Roma Facile e della Scuola Diffusa per la partecipazione e la cittadinanza digitale. | 2021-07-26 | Completato
10 | Cittadinanza e competenze digitali | Roma Capitale | 0.43611 | Avvio attività formative, per la cittadinanza, della Scuola Diffusa in collaborazione con soggetti pubblici e privati, anche con azioni specifiche su obiettivi di genere, rilevando informazioni e dati connessi alla partecipazione femminile alle iniziative proposte e prendendo in considerazione le problematiche delle donne straniere | 2021-07-26 | Completato
10 | Cittadinanza e competenze digitali | Roma Capitale | 0.43681 | Ampliamento della rete attuale dei Punti Roma Facile con adesione di altre PA e di soggetti privati. | 2021-07-26 | Completato
10 | Cittadinanza e competenze digitali | Roma Capitale | 0.4375 | Sperimentazione della piattaforma predisposta dal PCM-DFP per l’autoverifica delle competenze digitali dei dipendenti pubblici su un’area/campione di dipendenti | 2021-07-26 | Completato
10 | Cittadinanza e competenze digitali | Roma Capitale | 0.43819 | Attività di formazione correlate, anche sulla base degli assessment già effettuati. | 2021-07-26 | Completato
10 | Cittadinanza e competenze digitali | Roma Capitale | 0.43889 | Integrazione dell’uso della piattaforma nel ciclo di assessment e formazione interno. | 2021-07-26 | Non completato
10 | Cittadinanza e competenze digitali | MI - (Ministero Istruzione) | 10.A1 | Adozione nota DGPER con indicazioni per formazione docenti neoassunti | 2021-07-13 | Completato
10 | Cittadinanza e competenze digitali | MI - (Ministero Istruzione) | 10.A2 | Apertura piattaforma INDIRE per la formazione docenti neoassunti | 2021-07-13 | Completato
10 | Cittadinanza e competenze digitali | MI - (Ministero Istruzione) | 10.A3 | Erogazione laboratori ed incontri territoriali di formazione | 2021-07-13 | Completato
10 | Cittadinanza e competenze digitali | MI - (Ministero Istruzione) | 10.A4 | Monitoraggio ed eventuale rimodulazione del modello formativo per l’anno successivo | 2021-07-13 | Completato
10 | Cittadinanza e competenze digitali | MI - (Ministero Istruzione) | 10.A5 | Adozione nota circolare piano di formazione docenti educazione civica. | 2021-07-13 | Completato
10 | Cittadinanza e competenze digitali | MI - (Ministero Istruzione) | 10.A6 | Registrazione decreti d’impegno fondi. | 2021-07-13 | Completato
10 | Cittadinanza e competenze digitali | MI - (Ministero Istruzione) | 10.A7 | Individuazione docenti che seguiranno i percorsi formazione. | 2021-07-13 | Completato
10 | Cittadinanza e competenze digitali | MI - (Ministero Istruzione) | 10.A8 | Erogazione percorsi formativi. | 2021-07-13 | Completato
10 | Cittadinanza e competenze digitali | MI - (Ministero Istruzione) | 10.A9 | Analisi e monitoraggio e rimodulazione degli interventi formativi per l’anno successivo. | 2021-07-13 | Completato
* Gli impegni risultano “completati”, quando sono stati pienamente raggiunti, “in corso”, quando gli impegni saranno raggiunti in una data successiva al 31 luglio 2021, ma entro il 2021 e “non completati” se gli impegni sono stati pienamente mancati, o non più prioritari per modifiche del contesto di riferimento, oppure rimandati a date non certe o comunque successive al 2021.

## Sintesi Servizi Digitali
Cod. servizio digitale | Ambito di riferimento | Amministrazione responsabile | Nome servizio digitale | Descrizione servizio digitale | Data aggiornamento Monitoraggio del servizio digitale | Stato di avanzamento impegno* del servizio digitale
1.1 | Servizi Digitali | Roma Capitale | Incentivazione servizi digitali-1 | Saranno realizzati gli sviluppi relativi alle piattaforme nazionali ANPR, PagoPA, SPID, per una sempre maggiore integrazione dei servizi digitali dell’Ente | 2021-07-22 | In corso
1.2 | Servizi Digitali | Roma Capitale | Incentivazione servizi digitali-2 | Saranno realizzate o reingegnerizzate le soluzioni applicative di Roma Capitale che forniscono servizi comuni a vari sottosistemi, quali, ad esempio, i sistemi di gestione delle risorse (ERP) o il sistema di Gestione Elettronica Documentale (GED), privilegiando l’approccio FLOSS. | 2021-07-22 | Non completato
1.3 | Servizi Digitali | Roma Capitale | Incentivazione servizi digitali-3 | Saranno sviluppate applicazioni o realizzate evoluzioni ai servizi verso i cittadini (come il Sistema Unico di Segnalazione) e verso le imprese (come il SUAP), omogeneizzandoli agli standard di accessibilità e usabilità definiti con il Portale Istituzionale di Roma Capitale, fino alla realizzazione della Casa Digitale del Cittadino, nell’ambito di una strategia di interazione multicanale. | 2021-07-22 | Completato
2 | Servizi Digitali | CONSIP | CONSIP mobile | Disponibilità di una App - fruibile da qualsiasi dispositivo mobile e con qualsiasi tecnologia - per interagire in tempo reale con cittadini, imprese e amministrazioni sul sistema CONSIP: bandi di gara, cruscotto dati, notizie e comunicati. | 2021-07-31 | Completato
3.1 | Servizi Digitali | Regione Puglia | Incentivazione servizi digitali-1 | Realizzazione di un approccio evolutivo del sistema regionale di servizi digitali della PA sul web, attraverso la realizzazione di un catalogo strutturato dei servizi, dinamicamente interrogato dalle interfacce di presentazione dei servizi all’utenza (APP) e accessibile attraverso un’unica porta federata munita di un unico sistema di gestione documentale a supporto dei procedimenti amministrativi e con accesso tramite un'unica Identità Digitale (SPID) utilizzabile da computer, tablet e smartphone. | 2021-07-22 | Non completato
3.2 | Servizi Digitali | Regione Puglia | Incentivazione servizi digitali-2 | La sperimentazione consiste nell’individuare soluzioni tecniche e redazionali per integrare lo strumento di traduzione automatica “e-Translation” (fornito dalla Commissione europea) nel Sistema di Gestione dei Contenuti (CMS) di un sito web. Il sito-pilota sarà quello del Dipartimento per le politiche europee. | 2021-07-22 | Completato
4 | Servizi Digitali | PCM- DPE | Progetto pilota per ottimizzare i processi di traduzione in più lingue dei siti web istituzionali. | La sperimentazione consiste nell’individuare soluzioni tecniche e redazionali per integrare lo strumento di traduzione automatica “e-Translation” (fornito dalla Commissione europea) nel Sistema di Gestione dei Contenuti (CMS) di un sito web. Il sitopilota sarà quello del Dipartimento per le politiche europee. | 2021-07-12 | Completato
5 | Servizi Digitali | MAECI | Digitalizzazione dei Servizi Consolari | Il progetto prevede l’ampliamento delle funzionalità di un portale di erogazione di servizi consolari (“FAST IT”), che intende dare la possibilità al cittadino che risiede all’estero di ottenere una serie di informazioni e di servizi, senza necessità di recarsi presso lo sportello consolare di competenza. Nello specifico, sul portale il cittadino avrà la possibilità di comunicare al suo ufficio consolare competente l’avvenuto trasferimento di residenza all’estero ed eventuali aggiornamenti anagrafici che dovessero rendersi necessari una volta iscritto nello schedario consolare. Tramite il portale il cittadino potrà ricavare utili informazioni sull’ufficio consolare competente, e prenotare un appuntamento presso lo sportello. Inoltre, il cittadino potrà richiedere telematicamente una serie di servizi aggiuntivi. Il Portale prevede l’accesso del cittadino tramite credenziali SPID. Il cittadino potrà inoltre disporre sullo stesso portale di aggiornamenti puntuali sullo stato di lavorazione della relativa pratica. | 2021-07-13 | Completato
6 | Servizi Digitali | PCM- DGSCN | Sistema integrato di interazione con i giovani | Ideare e realizzare un sistema di comunicazione integrato e di interazione (piattaforma social, App, sito dedicato) con i giovani per favorire la partecipazione al servizio civile universale, attraverso un sistema digitale semplice, economico e trasparente. | 2021-05-20 | Completato
7 | Blockchain | INPS | Creazione di un codice identificativo unico europeo (ESSN) | Progetto per la creazione di un codice identificativo unico europeo (ESSN) che consenta l’identificazione univoca dei cittadini che si spostano tra paesi UE, evitando fenomeni di frode fiscale o doppia identità ed elevando i sistemi di sicurezza del sistema di welfare europeo. La tecnologia blockchain è stata individuata quale strumento per agevolare l’introduzione dell’ESSN, e superare vincoli e limiti oggi presenti anche a livello normativo dei singoli Stati, in quanto rappresenta la risposta più concreta alle tematiche di interoperabilità, sicurezza, trasparenza, sovranità e privacy. | 2021-07-31 | In corso
8 | Servizi Digitali | MEF | CreditoNet 2.0 | La Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione del MEF-DAG eroga, attraverso il sistema NoiPA, servizi di gestione del personale pubblico ad oltre 2 milioni di amministrati. In particolare, Creditonet è il servizio di NoiPA che consente di erogare e gestire le trattenute sui cedolini per i prestiti effettuati dai dipendenti della PA. Con il progetto CreditoNet 2.0 la DSII mira, attraverso l’utilizzo della tecnologia blockchain DLT (Distributed Ledger Technology), a massimizzare il valore e l’efficacia dei servizi offerti dal MEF e rafforzare la cooperazione con gli Enti Finanziari, semplificando e dando certezza a tutti gli attori coinvolti nel processo (Istituti finanziari, dipendenti, DSII) della correttezza e della immodificabilità di tutte le transazioni effettuate. | 2019-07-31 | In corso
9 | Servizi Digitali | Ministero della difesa | App Concorsi Forze Armate | Realizzazione dell’App “Concorsi Forze Armate”, applicativo per dispositivi mobile e tablet che consenta di disporre di una sintesi informativa delle possibilità lavorative che le Forze Armate/Arma dei Carabinieri offrono ai cittadini italiani. | 2021-07-20 | Completato
10 | Blockchain | AGID, DGSINFS - MIUR, CIMEA | Notarizzazione dei titoli di studio | Il MIUR, grazie alla collaborazione con AGID e al supporto del Centro di informazione sulla mobilità e sulle equivalenze accademiche (CIMEA) - stabilito in base alla Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli accademici - ha posto in essere differenti azioni in tema di valutazione e riconoscimento delle qualifiche in possesso di rifugiati in assenza documentale, in linea con la normativa italiana. Il CIMEA, tramite il servizio «diplome», sta sviluppando un «portafoglio» per ogni possessore di titoli dove sarà possibile caricare le proprie qualifiche utilizzando la tecnologia blockchain, realizzando un sistema di gestione dei titoli di studio decentralizzato, trasparente, certificato e immutabile, con lo scopo di rendere molto più facile per uno studente, un laureato o un professionista l’immatricolazione in una università estera ed accedere al mercato del lavoro di un altro Paese. | 2021-07-31 | Completato
11.1 | Blockchain | Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | Utilizzo di nuove tecnologie per la semplificazione degli adempimenti per le imprese -1 | Sviluppare nuove applicazioni con tecnologia blockchain per la tracciabilità dei prodotti e delle merci per ampliare la partecipazione dei cittadini e delle imprese a sistemi IoT di nuova generazione. | 2021-07-30 | Completato
11.2 | Blockchain | Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | Utilizzo di nuove tecnologie per la semplificazione degli adempimenti per le imprese - 2 | Aumentare la capacità di riuso delle informazioni già in possesso di altre PA per semplificare gli adempimenti a carico delle imprese. | 2021-07-30 | In corso
11.3 | Blockchain | Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | Utilizzo di nuove tecnologie per la semplificazione degli adempimenti per le imprese - 3 | Digitalizzare le operazioni di pagamento attraverso l’utilizzo di un “portale dei pagamenti” collegato alla piattaforma PagoPa. | 2021-07-30 | In corso
* Gli impegni risultano “completati”, quando sono stati pienamente raggiunti, “in corso”, quando gli impegni saranno raggiunti in una data successiva al 31 luglio 2021, ma entro il 2021 e “non completati” se gli impegni sono stati pienamente mancati, o non più prioritari per modifiche del contesto di riferimento, oppure rimandati a date non certe o comunque successive al 2021.