## Copertina
SUE Report Interventi Elenco degli interventi di interoperabilità delle piattaforme SUE ed Enti terzi coinvolti nei procedimenti SUE.

## SUE - Report interventi
ID | Intervento | Complessità | Ambito | Componente SUE | Layer componente | Assumptions | Oggetti Implementazione (integrazione)
1 | Realizzazione funzione per l'elaborazione delle richieste di integrazione | media | Apposizione firme elettroniche | Back-office | Front-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve esere adattata al fine di esporre una funzionalità di elaborazione delle richieste di integrazione Il sistema deve fornire all'operatore SUE un'interfaccia grafica che permette di elaborare tutte le richieste di integrazioni pervenute dagli Enti Terzi Tale funzionalità deve essere definita dal punto di vista di: - design grafico della WebPage - rappresentazione grafica (UX) della WebPage - funzionalità Front-End - Interazione con Back-End | - Realizzazione funzionalità per gestire interazione Front-End per elaborazione richiesta di integrazione procedimento SUE - Recupero dei metadati di istanza - Raggruppare integrazioni degli ET associati all'istanza - Visualizzazione istanza e richieste di integrazione inoltrate da ET - Gestione dello stato dell'istanza e delle integrazioni ad essa associati - Non vengono considerati sviluppi riguardanti la base di dati del DB
2 | Realizzazione funzione per l'elaborazione della conclusione del procedimento SUE | bassa | Apposizione firme elettroniche | Back-office | Front-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve esere adattata al fine di esporre una funzionalità di conclusione istanza Il sistema deve fornire all'operatore SUE un'interfaccia grafica che permette di elaborare tutte le conclusioni del procedimento SUE inoltrate dagli Enti Terzi Tale funzionalità deve essere definita dal punto di vista di: - design grafico della WebPage - rappresentazione grafica (UX) della WebPage - funzionalità Front-End - Interazione con Back-End | - Realizzazione funzionalità per gestire interazione Front-End per elaborazione conclusione procedimento SUE - Recupero dei metadati di istanza - Creazione della conclusione istanza - Visualizzazione delle conclusioni generate da ET - Logica Front-End per: - struttura dati per salvataggio della conclusione ricevuta - salvataggio dello stato di ricezione della conclusione - inoltro al Back-End delle conclusioni - Non vengono considerati sviluppi riguardanti la base di dati del DB
3 | Realizzazione funzione per sottomissione dell'istanza tramite API Rest al back-office | media | Architettura del software in uso | Front-office | Back-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve essere adattata al fine di esporre una funzionalità di inoltro dell'istanza tramite API Rest al Back-Office. Il Front-Office deve inviare una notifica (operation BO /send_instance) al Back-Office per segnalare la presenza della documentazione all'istanza. Il Back-Office a questo punto recupera i moduli e gli allegati (operation FO /instance/{cui_uuid}/document/{resource_id}) offerti dal Front-Office | -Esposizione API per gestire interazione dal Front-Office per rendere disponibile la documentazione al BO -Logica chiamata dal Front-Office verso API esposta dal BO per segnalare la presenza della documentazione -Chiamate verso sistema di storage per accedere ai moduli e allegati Inoltro dei moduli e degli allegati richiesti dal BO
4 | Realizzazione funzione per sottomissione dell'evidenza dello stacco della ricevuta tramite API Rest al back-office | media | Architettura del software in uso | Front-office | Back-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve esere adattata al fine di esporre una funzionalità di sottomissione dell'evidenza dello stacco della ricevuta tramite una chiamata Rest al Back-Office SUE. Il Front-office notifica prima la presenza dell'istanza a Back-office e solo dopo aver ricevuto l'ACK di ricezione può staccare la ricevuta al presentatore, a valle di questa azione notifica l'evento allo stesso Back-office Tali funzionalità devono essere definite dal punto di vista di: - Gestione dei Dati - Logiche di Back-End - Interazione col Back-Office SUE (API Rest) - Serializzazione dei dati - Creazione API per ricevere la richiesta | - Esposizione API per gestire interazione dal Front-End per richiesta di inoltro della ricevuta di sottomissione - Creazione della ricevuta da inviare al BO - Inoltro della ricevuta generata verso il BO - Logica Back-End per: - struttura dati per salvataggio della ricevuta creata/inviata - salvataggio dello stato di inoltro della ricevuta - Non vengono considerati sviluppi riguardanti la base di dati del DB
5 | Realizzazione funzione per sottomissione della richiesta di regolarizzazione (correzione SUE) tramite API Rest al front-office | media | Architettura del software in uso | Back-office | Back-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve esere adattata al fine di esporre una funzionalità di sottomissione della richiesta di regolarizzazione tramite una chiamata Rest al Front-Office SUE. Il sistema deve fornire una funzionalità al fine di inoltrare una richiesta di regolarizzazione dell'istanza al Front-Office. A seguito di alcune verifiche sono richieste delle azioni correttive al presentatore quindi è necessario una richiesta di regolarizzazione per procedere col procedimento. La ricezione della richiesta però si ferma sul layer Back-End in questo intervento. Tali funzionalità devono essere definite dal punto di vista di: - Gestione dei Dati - Logiche di Back-End - Interazione con Front-Office SUE tramite API Rest - Serializzazione dati - Creazione API per ricevere la richiesta | - Esposizione API per gestire interazione dal Front-End per richiesta di inoltro richiesta di correzione - Logica chiamata dal Back-Office verso API esposta dal FO per inolto notifica di regolarizzazione - Logica Back-End per: - struttura dati per tenere traccia degli errori da corregere - cambio stato della pratica da regolarizzare - salvataggio modifiche apportate - salvataggio nuovo stato della pratica - logiche di serializzazione/deserializzazione per inoltro dati di regolarizzazione - Non vengono considerati sviluppi riguardanti la base di dati del DB
6 | Realizzazione funzione per sottomissione dell'istanza regolarizzata (correzione SUE) tramite API Rest al back office | media | Architettura del software in uso | Front-office | Back-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve esere adattata al fine di offrire una funzionalità di sottomissione di istanza regolarizzata tramite la API Rest al Back-Office. Il processo è composto da più fasi asincrone coinvolgendo tre entità (Front-Office, Back-Office e Catalogo SSU). Il Front-Office deve inviare una notifica (operation BO /send_instance) al Back-Office per segnalare la presenza della nuova documentazione integrata all'istanza. Il Back-Office provvederà così di prendere visione dei procedimenti in oggetto dell'istanza e dei relativi moduli/allegati accedendo al descrittore di istanza registrato nel Catalogo SSU. Il Back-Office a questo punto recupera i moduli e gli allegati (operation FO /instance/{cui_uuid}/document/{resource_id}) offerti dal Front-Office Tali funzionalità devono essere definite dal punto di vista di: - Gestione dei Dati - Logiche di Back-End - Interazione con Back-Office SUE - Serializzazione dati - Creazione API per ricevere la richiesta | - Esposizione API per gestire interazione dal Front-End per richiesta di inoltro notifica verso BO - Logica chiamata dal Front-Office verso API esposta dal BO per inolto notifica post inserimento documentazione integrata - Esposizione API sul FO per far recuperare tutti gli allegati al BO - Chiamate verso sistema di storage per accedere ai moduli e allegati - Inoltro dei moduli e degli allegati richiesti dal BO - Non vengono considerati sviluppi riguardanti la base di dati del DB
7 | Realizzazione funzione per inoltro della conclusione del procedimento SUE tramite API Rest al front-end | bassa | Architettura del software in uso | Back-office | Back-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve esere adattata al fine di esporre una funzionalità di inoltro della conclusione tramite API Rest al Front-End Il sistema Back-End deve inoltrare sul layer Front-End le conclusioni del procedimento SUE per presentarle (successivamente) al soggetto presentatore. Tali funzionalità devono essere definite dal punto di vista di: - Gestione dei Dati - Logiche di Back-End - Interazione con Front-End per inoltro conclusioni - Creazione API per ricevere la richiesta | - Esposizione API per inoltro conclusioni dell'istanza - Creazione delle conclusioni da inviare al FE - Creazione Api per inoltro conclusioni generate verso il FE - Logica Back-End per: - struttura dati per salvataggio delle conclusioni creata/inviata - salvataggio dello stato di inoltro delle conclusioni - Non vengono considerati sviluppi riguardanti la base di dati del DB
8 | Realizzazione autenticazione SPID per la web-app per il presentatore | bassa | Autenticazione presentatore istanze | Front-office | Front-end | Assunto che la Web App sia già esistente e che questa supporti solo la Basic Auth (User+Pwd), è necessario implementare il protocollo SAML La WebApp deve fornire le modalità di accesso tramite autenticazione SPID Tali funzionalità devono essere definite dal punto di vista: - design architettura per integrazione SPID - rappresentazione grafica (UX) della WebPage - funzionalità Front-End - interazione col sistema per autenticazione SPID.
9 | Realizzazione autenticazione CIE per la web-app per il presentatore | bassa | Autenticazione presentatore istanze | Front-office | Front-end | Assunto che la Web App sia già esistente e che questa supporti solo la Basic Auth (User+Pwd), è necessario implementare il protocollo SAML La WebApp deve fornire le modalità di accesso tramite autenticazione CIE Tali funzionalità devono essere definite dal punto di vista: - design architettura per integrazione CIE - rappresentazione grafica (UX) della WebPage - funzionalità Front-End - interazione col sistema per autenticazione CIE.
10 | Realizzazione autenticazione CNS per la web-app per il presentatore | bassa | Autenticazione presentatore istanze | Front-office | Front-end | Assunto che la Web App sia già esistente e che questa supporti solo la Basic Auth (User+Pwd), è necessario implementare il protocollo SAML La WebApp deve fornire le modalità di accesso tramite autenticazione CIE Tali funzionalità devono essere definite dal punto di vista: - design architettura per integrazione CIE - rappresentazione grafica (UX) della WebPage - funzionalità Front-End - interazione col sistema per autenticazione CIE.
11 | Realizzazione autenticazione loginEiDAS per la web-app per il presentatore | bassa | Autenticazione presentatore istanze | Front-office | Front-end | Assunto che la Web App sia già esistente e che questa supporti solo la Basic Auth (User+Pwd), è necessario implementare il protocollo SAML La WebApp deve fornire le modalità di accesso tramite autenticazione EiDAS Tali funzionalità devono essere definite dal punto di vista: - design architettura per integrazione EiDAS - rappresentazione grafica (UX) della WebPage - funzionalità Front-End - interazione col sistema per autenticazione loginEiDAS.
12 | Realizzazione funzione per il controllo formale dell'operatore SUE | bassa | Controlli Back-Office SUE | Back-office | Front-end | Accesso ai metadati (acceduti tramite alto intervento) ottenuti da risposta del Catalogo SSU Formattazione della pagina per mostrare istanza Popolamento dei campi di istanza inviati dal presentatore Segnalazione di eventuali controlli formali non superati | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve essere adattata al fine di esporre una funzionalità di controllo formale eseguito dall'operatore SUE. L'operatore SUE deve essere in grado di eseguire il controllo formale dell'istanza inviata dal presentatore
13 | Integrazione per controlli SUE con fonti dati autorevoli interni all'amministrazione | bassa | Controlli Back-Office SUE | Back-office | Back-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve esere modificata al fine di fornire una nuova funzionalità di controllo eseguito sul SUE tramite le fonti autorevoli interne all'amministrazione. Una volta sottomessa l'istanza questa deve essere soggetta a dei controlli SUE. Il sistema deve essere in grado di comunicare con le fonti dati autorevoli interne al fine di procedere con questi controlli Tali funzionalità devono essere definite dal punto di vista di: - Gestione dei Dati - Logiche di Back-End - Interazione con fonti autorevoli - Creazione API per ricevere la richiesta | - Esposizione API per gestire interazione dal Front-End per inoltro istanza verso Fonti Autorevoli interne - post compilazione - Inoltro istanza compilata verso Fonti Autorevoli interne per correzione formale - Logica Back-End per: - cambio stato della pratica compilata - salvataggio nuovo stato della pratica - logiche di serializzazione/deserializzazione per inoltro dati di regolarizzazione - Non vengono considerati sviluppi riguardanti la base di dati del DB
14 | Realizzazione funzione per la verifica di procedibilità | media | Controlli Back-Office SUE | Back-office | Front-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve esere adattata al fine di esporre una funzionalità di richiesta di regolarizzazione tramite una chiamata Rest al Back-Office SUE. L'operatore SUE deve essere in grado di procedere con la verifica di procedibilità al fine di inviare l'esito finale che attesti l'OK/KO tecnico dell'istanza presentata Tali funzionalità devono essere definite dal punto di vista di: - design grafico della WebPage - rappresentazione grafica (UX) della WebPage - funzionalità Front-End - Interazione con Back-End per eseguire la richiesta di regolarizzazione e la comunicazione tra la WebApp e il SUE - la comunicazione tra il Front-End e il Back-Office SUE tramite API Rest | - Realizzazione funzionalità per gestire verifica procedibilità procedimento SUE - Recupero dei metadati di istanza - Consultazione conclusioni dell'istanza - Creazione dell'esito finale dell'istanza - Logica Front-End per: - struttura dati per salvataggio dell'esito dell'istanza - salvataggio dello stato dell'esito dell'istanza - inoltro al Back-End dell'esito - Non vengono considerati sviluppi riguardanti la base di dati del DB
15 | Realizzazione funzione per inoltrare l'improcedibilità tramite API Rest al front-office | media | Controlli Back-Office SUE | Back-office | Back-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve esere adattata al fine di esporre una funzionalità di inoltro comunicazione di improcedibilità tramite una chiamata Rest al Front-Office SUE. L'istanza inviata dal Soggetto Presentatore non è stata approvata e il sistema deve inoltrare la sua improcedibilità al Front-Office per restiture l'esito al presentatore stesso. Questa fase è dedicata al solo layer back-end. Tali funzionalità devono essere definite dal punto di vista di: - Gestione dei Dati - Logiche di Back-End - Interazione con Front-Office SUE - Serializzazione dei dati - Creazione API per ricevere la richiesta | - Esposizione API per ricevere improcedibilità dell'istanza - Creazione della improcedibilità da inviare al FO - Creazione Api per inoltro improcedibilità generata verso il FO - Logica Back-End per: - struttura dati per salvataggio della improcedibilità creata/inviata - salvataggio dello stato di inoltro della improcedibilità - Non vengono considerati sviluppi riguardanti la base di dati del DB
16 | Realizzazione funzione per l'elaborazione della istanza integrata ricevuta | bassa | Gestione conclusione istanza | Back-office | Front-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve essere modificata al fine di fornire una nuova funzionalità di elaborazione dell'istanza integrata ricevuta. L'operatore SUE deve essere in grado di visualizzare l'istanza integrata ricevuta. | Accesso ai metadati (acceduti tramite altro intervento) ottenuti da risposta del Catalogo SSU Formattazione della pagina per mostrare istanza integrata Verifica dei campi di istanza integrata
17 | Realizzazione funzione per ricezione dell'esito dei controlli tramite API Rest dagli enti terzi | media | Gestione conclusione istanza | Back-office | Back-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve esere adattata al fine di esporre una funzionalità di ricezione dell'esito dei controlli tramite una chiamata Rest agli Enti Terzi L'istanza presentata è stata inoltrata agli Enti Terzi che hanno provveduto ad eseguire i loro controlli ed hanno inviato il loro esito formale. Il sistema deve essere in grado di deserializzare queste informazioni al fine di completare il processo SUE. Tali funzionalità devono essere definite dal punto di vista di: - Gestione dei Dati - Logiche di Back-End - Interazione con Enti Terzi tramite API Rest - Deserializzazione dei dati - Creazione API per ricevere la richiesta | - Esposizione API per ricevere esito controlli dell'istanza da ET - Creazione dell'esito dei controlli ricevuto da ET - Logica Back-End per: - struttura dati per salvataggio dell'esito dei controlli creata/inviata - salvataggio dello stato dell'esito dei controlli - Non vengono considerati sviluppi riguardanti la base di dati del DB
18 | Realizzazione funzione per inoltro della conclusione del procedimento SUE tramite API Rest agli enti terzi | media | Gestione conclusione istanza | Back-office | Back-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve essere adattata al fine di esporre una funzionalità di conclusione del procedimento SUE tramite una chiamata Rest agli Enti Terzi L'istanza presentata è stata lavorata e le conclusioni sono pronte. Il sistema deve avvisare gli Enti Terzi dello conclusione del procedimento SUE. La funzionalità si occupa quindi di serializzare il dato ed inoltrarlo ai loro sistemi tramite API Rest. | Esposizione API per gestire interazione dal Front-End per richiesta di inoltro della conclusione procedimento SUE Recupero dei metadati di istanza Inoltro della conclusione a ET Logica Back-End per: - struttura dati per salvataggio della conclusione - salvataggio della conclusione
19 | Realizzazione funzione per notifica delle conclusioni del procedimento SUE della web-app per il presentatore | bassa | Gestione conclusione istanza | Front-office | Front-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve essere adattata al fine di esporre una funzionalità di notifica delle conclusioni del procedimento SUE della web-app per il presentatore Il sistema deve fornire al soggetto presentatore un'interfaccia grafica che presenti le conclusioni del procedimento SUE a seguito delle istruttorie realizzate in merito all’istanza presentata. | Funzionalità per ricezione notifica per ricezione della comunicazione di conclusioni Visualizzazione della notifica al presentatore
20 | Realizzazione funzione per la convocazione della conferenza di servizi sincrona | media | Gestione conferenza di servizi sincrona | Back-office | Front-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve essere adattata al fine di esporre una funzionalità di convocazione della conferenza di servizi sincrona Il sistema deve permettere all'operatore SUE di convocare la conferenza di servizi assicurando l'aggiornamento del descrittore dell'istanza sul Catalogo SSU e inoltrando agli Enti Terzi l'evento di convocazione. | Esposizione funzionalità per convocazione conferenza dei servizi Recupero dei metadati di istanza (descrittore istanza) Recupero degli ET coinvolti nell'istanza Invio notifica a ET per segnalare apertura della conferenza dei servizi Creazione calendario per tenere traccia di tutte le conferenze indette Aggiornamento calendario delle conferenze Visualizzazione calendario delle conferenze Aggiornamento descrittore istanza per tracciare convocazione conferenza Logica Back-End per: - salvataggio dello stato dell'istanza
21 | Realizzazione funzione per la ricezione delle conclusioni della conferenza di servizi sincrona | media | Gestione conferenza di servizi sincrona | Back-office | Front-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve essere adattata al fine di esporre una funzionalità di conclusione della conferenza di servizi sincrona Il sistema deve permettere all'operatore SUE di registrare le conclusioni della conferenza di servizi | Recupero dei metadati di istanza (descrittore istanza) Invio notifica a ET per segnalare chiusura della conferenza dei servizi Aggiornamento calendario delle conferenze Visualizzazione calendario delle conferenze Aggiornamento descrittore istanza per tracciare convocazione conferenza (chiusura) Registrazione delle conclusioni della conferenza dei servizi Logica Back-End per: - salvataggio dello stato dell'istanza
22 | Realizzazione funzionalità di compilazione istanze (web-form) della web-app per il presentatore | alta | Gestione correzione istanza post emissione ricevuta | Front-office | Front-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve essere modificata al fine di fornire una nuova funzionalità di compilazione istanze per il presentatore. Il presentatore deve essere in grado di iniziare un nuovo processo di creazione istanza e deve essere in grado di popolare i molteplici campi di cui un'istanza può essere composta (considerando anche i molteplici endoprocedimenti di cui è composta). | Accesso ai metadati (acceduti tramite alto intervento) ottenuti da risposta del Catalogo SSU Formattazione della pagina per mostrare istanza da compilare Logica di Front-End per: - gestione del focus dei campi per aggiungere metadati (note, selezione campo, ..) per relative correzioni - salvataggio in cache correzione campi (fault-tollerance) Non vengono considerati sviluppi riguardanti la base di dati del DB
23 | Realizzazione funzione per la richiesta di regolarizzazoine (correzione SUE) dell'operatore SUE | bassa | Gestione correzione istanza post emissione ricevuta | Back-office | Front-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve essere adattata al fine di esporre una funzionalità di regolarizzazione (correzione SUE) eseguita dall'operatore SUE. L'operatore SUE deve evidenziare le eventuali correzioni che il presentatore dovrà realizzare il fine di procedere con i successivi step della procedura SUE. | Accesso ai metadati (acceduti tramite alto intervento) ottenuti da risposta del Catalogo SSU Formattazione della pagina per mostrare istanza da correggere Popolamento dei campi di istanza inviati dal presentatore Logica di Front-End per: - gestione del focus dei campi per aggiungere metadati (note, selezione campo, ..) per relative correzioni - salvataggio in cache correzione campi (fault-tollerance) Non vengono considerati sviluppi riguardanti la base di dati del DB
24 | Realizzazione funzione per la regolarizzazione (correzione SUE) della web-app per il presentatore | media | Gestione correzione istanza post emissione ricevuta | Front-office | Front-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve essere adattata al fine di esporre al presentatore una funzionalità di regolarizzazione istanza tramite la Web App. Il Back-Office ha richiesto la regolarizzazione di un'istanza a seguito di alcuni controlli. Il sistema lato Front-Office deve fornire un'interfaccia grafica al fine di apporre delle modifiche per regolarizzare l'istanza soggetta a verifiche aggiuntive. Il sistema deve quindi offrire le funzionalità per rappresentare l’istanza sottomessa in precedenza con tutte le modifiche richieste, modalità di modifica dei campi dell’istanza e gli scambi di messaggio con il Back-End per recuperare i dati e inviare la richiesta di regolarizzazione tra la Web App e il SUE. | Accesso ai metadati (acceduti tramite alto intervento) ottenuti da risposta del Catalogo SSU Formattazione della pagina per mostrare istanza da correggere Popolamento dei campi di istanza durante la fase di compilazione Logica di Front-End per: - gestione del focus dei campi in fasi di compilazione - compilazione dei campi selezionati - salvataggio in cache dati compilati (fault-tollerance) Non vengono considerati sviluppi riguardanti la base di dati del DB
25 | Realizzazione funzionalità per la richiesta di regolarizzazione (correzione SUE) | bassa | Gestione correzione istanza post emissione ricevuta | Front-office | Front-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve esere adattata al fine di esporre una funzionalità di richiesta di regolarizzazione tramite una chiamata Rest al Front-Office SUE. Il Front-Office ha necessità di richiedere la regolarizzazione dell'istanza al soggetto presentatore dopo che questo ha inoltrato l'istanza ma che presenta alcuni punti che devono essere corretti. L'intervento richiede una soluzione lato Front-End per poter inoltrare tale richiesta correttiva Tali funzionalità devono essere definite dal punto di vista di: - Design grafico della WebApp - rappresentazione grafica (UX) della WebPage - funzionalità Front-End - Interazione con Back-End per eseguire la richiesta di regolarizzazione e la comunicazione tra la WebApp e il SUE - la comunicazione tra il Front-End e il Front-Office SUE tramite API Rest | - Accesso ai metadati (acceduti tramite alto intervento) ottenuti da risposta del Catalogo SSU - Formattazione della pagina per mostrare istanza - Popolamento dei campi di istanza - Logica di Front-End per: - accesso ai dati salvati su Back-End - funzionalità di visualizzazione della pagina - funzionalità di modifica istanza per regolarizzazione - salvataggio in cache dati compilati (fault-tollerance) - Non vengono considerati sviluppi riguardanti la base di dati del DB
26 | Realizzazione funzione per sottomissione dell'istanza regolarizzata (correzione SUE) tramite API Rest al back-office | media | Gestione correzione istanza post emissione ricevuta | Front-office | Back-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve essere adattata al fine di esporre una funzionalità di inoltro dell'istanza corretta tramite API Rest al Back-Office. Il Front-Office deve inviare una notifica (operation BO /send_instance) al Back-Office per segnalare la presenza della nuova documentazione all'istanza. Il Back-Office a questo punto recuperano i moduli e gli allegati (operation FO /instance/{cui_uuid}/document/{resource_id}) offerti dal Front-Office | Esposizione API per gestire interazione dal Front-Office per rendere disponibile la documentazione al BO Logica chiamata dal Front-Office verso API esposta dal BO per segnalare la presenza della nuova documentazione Chiamate verso sistema di storage per accedere ai moduli e allegati Inoltro dei moduli e degli allegati richiesti al BO
27 | Realizzazione funzione per notifica dell'improcedibilità della web-app per il presentatore | bassa | Gestione correzione istanza post emissione ricevuta | Front-office | Front-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve esere adattata al fine di esporre una funzionalità di inoltro comunicazione di improcedibilità direttamente sulla WebApp per il presentatore Il sistema deve fornire al soggetto presentatore una funzionalità per la ricezione della notifica di improcedibilità dell'istanza inoltrata dal layer back-end al fine di presentare l'esito negativo come risultato dell'inotro dell'istanza presentata. Tali funzionalità devono essere definite dal punto di vista di: - design grafico della WebPage - rappresentazione grafica (UX) della WebPage - funzionalità Front-End - Interazione con Back-End | - Funzionalità per ricezione notifica per segnalare presenza della comunicazione di improcedibilità - Ricezione della notifica di improcedibilità - Visualizzazione della notifica al presentatore
28 | Realizzazione funzione per inoltro dell'istanza tramite API Rest agli enti terzi | media | Gestione integrazione istanza | Back-office | Back-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve essere adattata al fine di esporre una funzionalità di inoltro dell'istanza tramite API Rest agli Enti Terzi. Il Back-Office deve inviare una notifica (operation ET /send_instance) agli Enti Terzi per segnalare la presenza della documentazione all'istanza. Gli Enti Terzi provvederanno così a prendere visione dei procedimenti in oggetto dell'istanza e dei relativi moduli/allegati accedendo al descrittore di istanza registrato nel Catalogo SSU. Gli Enti Terzi a questo punto recuperano i moduli e gli allegati (operation BO /instance/{cui_uuid}/document/{resource_id}) offerti dal Back-Office | Esposizione API per gestire interazione dal Back-Office per rendere disponibile la documentazione agli ET Logica chiamata dal Back-Office verso API esposta dal ET per segnalare la presenza della documentazione Chiamate verso sistema di storage per accedere ai moduli e allegati Inoltro dei moduli e degli allegati richiesti da ET
29 | Realizzazione funzione per ricezione della richiesta di integrazione tramite API Rest dagli enti terzi | media | Gestione integrazione istanza | Back-office | Back-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve esere adattata al fine di esporre una funzionalità di ricezione della richiesta di integrazione dell'istanza tramite API Rest agli Enti Terzi L'istanza presentata necessita di integrazioni. Il sistema offre una funzionalità per accogliere questa richiesta al fine di inoltrare (successivamente) l'informazione al soggetto presentatore. Tali funzionalità devono essere definite dal punto di vista di: - Gestione dei Dati - Logiche di Back-End - Interazione con Enti Terzi tramite API Rest - Deserializzazione dei dati - Creazione API per ricevere la richiesta | - Esposizione API per gestire ricezione di richiesta di interazione istanza da ET - Gestione richiesta di intergrazione ricevuta da ET - Salvataggio della richiesta ricevuta - Gestione dello stato della richiesta di integrazione e di istanza - Non vengono considerati sviluppi riguardanti la base di dati del DB
30 | Realizzazione funzione per l'integrazione della web-app per il presentatore | bassa | Gestione integrazione istanza | Front-office | Front-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve essere adattata al fine di esporre una funzionalità di integrazione istanza. Il sistema deve presentare un'interfaccia grafica che permetta di visualizzare l'istanza già presentata con l'aggiunta della visualizzazione delle varie richieste di integrazione che sono propedeutiche alla prosecuzione della procedura SUE. Verranno quindi precaricati nel form di istanza i dati precedentemente inoltrate con queste richieste correttive. | Creazione interfaccia per mostrare istanza da integrare Caricamento dei dati di istanza da integrare Popolamento dei campi di istanza da mostrare al presentatore Funzionalità per integrare i documenti e i dati richiesti all'istanza
31 | Realizzazione funzione per inoltro dell'istanza integrata tramite API Rest al back-office | media | Gestione integrazione istanza | Front-office | Back-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve esere adattata al fine di esporre una funzionalità di inoltro dell'istanza tramite API Rest al Back-Office Il processo è composto da più fasi asincrone coinvolgendo tre entità (Front-Office, Back-Office e Catalogo SSU). Il Front-Office deve inviare una notifica (operation BO /send_instance) al Back-Office per segnalare la presenza della nuova documentazione integrata all'istanza. Il Back-Office provvederà così di prendere visione dei procedimenti in oggetto dell'istanza e dei relativi moduli/allegati accedendo al descrittore di istanza registrato nel Catalogo SSU. Il Back-Office a questo punto recupera i moduli e gli allegati (operation FO /instance/{cui_uuid}/document/{resource_id}) offerti dal Front-Office Tali funzionalità devono essere definite dal punto di vista di: - Gestione dei Dati - Logiche di Back-End - Interazione con Back-Office tramite API Rest - Serializzazione dei dati - Creazione API per ricevere la richiesta | - Esposizione API per gestire interazione dal Front-End per richiesta di inoltro notifica verso BO - Logica chiamata dal Front-Office verso API esposta dal BO per inolto notifica post inserimento documentazione integrata - Esposizione API sul FO per far recuperare tutti gli allegati al BO - Chiamate verso sistema di storage per accedere ai moduli e allegati - Inoltro dei moduli e degli allegati richiesti dal BO - Non vengono considerati sviluppi riguardanti la base di dati del DB
32 | Realizzazione funzione per inoltro dell'istanza integrata tramite API Rest agli enti terzi | media | Gestione integrazione istanza | Back-office | Back-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve esere adattata al fine di esporre una funzionalità di inoltro dell'istanza integrata tramite API Rest agli Enti Terzi Il processo è composto da più fasi asincrone coinvolgendo tre entità (Back-Office, Enti Terzi e Catalogo SSU). Il Back-Office deve inviare una notifica (operation ET /send_instance) agli Enti Terzi per segnalare la presenza della nuova documentazione integrata all'istanza. Gli Enti Terzi provvederanno così di prendere visione dei procedimenti in oggetto dell'istanza e dei relativi moduli/allegati accedendo al descrittore di istanza registrato nel Catalogo SSU. Gli Enti Terzi a questo punto recuperano i moduli e gli allegati (operation BO /instance/{cui_uuid}/document/{resource_id}) offerti dal Back-Office Tali funzionalità devono essere definite dal punto di vista di: - Gestione dei Dati - Logiche di Back-End - Interazione con Enti Terzi tramite API Rest - Serializzazione dei dati - Creazione API per ricevere la richiesta - Creazione metodo per invocare API Rest degli Enti Terzi | - Esposizione API per gestire interazione dal Front-End per richiesta di inoltro istanza integrata a ET - Recupero dei metadati di istanza - Recupero degli ET coinvolti nell'istanza - Invio notifica a ET per segnalare presenza dei documenti integrati - Inoltro dei documenti all'istanza - Esposizione Api per fornire a ET i documenti integrati - Logica Back-End per: - salvataggio dello stato di inoltro dell'istanza integrata - Non vengono considerati sviluppi riguardanti la base di dati del DB
33 | Realizzazione funzionalità per la presentazione delle istanze (avvio, modifica, inoltro, consultazione) tramite la web-app per il presentatore | media | Gestione presentazione istanze | Front-office | Front-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve essere arricchita delle seguenti funzionalità: - Avvio - modifica - inoltro istanza - consultazione istanza Il presentatore deve essere in grado di gestire le istanze SUE sia da un punto di vista di creazione che di gestione (modifica, consultazione). La Web App deve quindi presentare una grafica chiara e piacevole al fine di semplificare il processo di creazione e gestione delle istanza al soggetto presentatore | Accesso ai metadati (acceduti tramite alto intervento) ottenuti da risposta del Catalogo SSU Formattazione della pagina per mostrare istanza Popolamento dei campi di istanza Logica di Front-End per: - accesso ai dati salvati su Back-End - funzionalità di visualizzazione della pagina - funzionalità di inoltro istanza - funzionalità di modifica istanza - funzionalità avvio istanza - salvataggio in cache dati compilati (fault-tollerance) Non vengono considerati sviluppi riguardanti la base di dati del DB
34 | Realizzazione verifica completezza formale delle istanze presentate tramite la web-app per il presentatore | bassa | Gestione presentazione istanze | Front-office | Front-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve essere adattata al fine di eseguire un processo di verifica di completezza formale delle istanze inviate dal presentatore. Il presentatore deve essere in grado di visualizzare la completezza formale delle istanze presentate al fine di apporre correzioni sull'istanza stessa. | Creazione interfaccia per mostrare istanza Caricamento dei dati di istanza Popolamento dei campi di istanza da mostrare al presentatore Funzionalità per visualizzare la completezza formale dell'istanza
35 | Integrazione per compilazione istanza con fonti dati autorevoli attraverso PDND: es. REA CCIAA*: 1) invio dato chiave - risposta dicotomica vero/falso | media | Gestione presentazione istanze | Front-office | Back-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve essere adattata al fine di esporre una funzionalità di compilazione istanza con la verifica dei dati inseriti utilizzando fonti dati autorevoli che espongono il necessario e-service tramite la Piattaforma Digitale Nazione Dati (PDND). Il Presentatore sta compilando i campi sul Front-End ed è necessario assicurare il controllo dei dati on-the-fly durante la fase di compilazione da parte del Soggetto presentatore. Per fare ciò è necessario richiedere l’accesso all’e-service erogato dalla fonte autorevole tramite PDND. Esempio: eseguire una verifica del CF è associato ad un Nome e Cognome | Richiedere la fruizione di 3 e-services erogati da Fonti Autorevoli. Popolamento dei campi di istanza durante la fase di compilazione. Logica Back-End per: - gestione strutture dati per salvataggio temporaneo dei dati inseriti dall’utente - logiche di serializzazione per l’inoltro dei dati invocazione e-service della fonte autorevole - logiche di deserializzazione dei dati ricevuti - creazione logica di evidenziazione degli errori riscontrati
36 | Integrazione per compilazione istanza con fonti dati autorevoli attraverso PDND: es. REA CCIAA*: 2) invio dato chiave - risposta set di dati correlati al dato chiave | media | Gestione presentazione istanze | Front-office | Back-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve essere adattata al fine di esporre una funzionalità di compilazione istanza con il recupero dei dati a partire da un elemento di identificazione utilizzando fonti dati autorevoli che espongono il necessario e-service tramite la Piattaforma Digitale Nazione Dati (PDND). Il Presentatore sta compilando i campi sul Front-End ed inserisce l’elemento di identificazione necessario all'autocompletamento on-the-fly. Per fare ciò è necessario richiedere l’accesso all’e-service erogato dalla fonte autorevole tramite PDND. Esempio: eseguire il recupero del Nome e Cognome a partire dal CF (elemento di identificazione). | Richiedere la fruizione di 3 e-services erogati da Fonti Autorevoli. Popolamento dell’elemento di identificazione durante la fase di compilazione. Logica Back-End per: - gestione strutture dati per salvataggio temporaneo dell’elemento di identificazione - logiche di serializzazione per l’inoltro dei dati - invocazione e-service della fonte autorevole - logiche di deserializzazione dei dati ricevuti - creazione logica di autocompletamento sfruttando i dati caricati dalla Fonte Autorevole
37 | Integrazione per compilazione istanza con fonti dati autorevoli interni all'amministrazione | bassa | Gestione presentazione istanze | Front-office | Back-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve essere adattata al fine di esporre una funzionalità di compilazione istanza con il recupero dei dati a partire da un elemento di identificazione utilizzando fonti dati autorevoli. Il Presentatore sta compilando i campi sul Front-End ed inserisce l’elemento di identificazione necessario all'autocompletamento on-the-fly. Per fare ciò è necessario richiedere l’accesso alla fonte dati autorevole interna. Esempio: eseguire il recupero del Nome e Cognome a partire dal CF (elemento di identificazione). | Creazione 3 canali di comunicazione con Fonti Autorevoli per accesso ai dati (es. CF, anagrafica...) Popolamento dell’elemento di identificazione durante la fase di compilazione. Logica Back-End per: - gestione strutture dati per salvataggio temporaneo dell’elemento di identificazione - eventuali logiche di serializzazione per l’inoltro dei dati - invocazione canale di comunicazione con fonte autorevole - eventuali logiche di deserializzazione dei dati ricevuti - creazione logica di autocompletamento sfruttando i dati caricati dalla Fonte Autorevole
40 | Realizzazione funzione per consultazione metadati (procedimenti/fattispecie) tramite API Rest dal Catalogo SSU | alta | Integrazione Catalogo SSU | Front-office | Back-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve essere adattata al fine di fornire la nuova funzionalità di consultazione dei metadati sfruttando le API esposte dal Catalogo SSU. Il sistema Back-End deve accedere al Catalogo SSU per consultare i metadati associati ad una istanza. Questi dati possono essere gestiti anche tramite una cache con refresh giornaliero. In particolare, i metadati coinvolti in questo intervento sono le entità "Procedimento", "Fattispecie" del modello E-R del Catalogo SSU. | Invocazione API del Catalogo SSU per la consultazione dell’entità "Procedimento" Invocazione API del Catalogo SSU per la consultazione dell’entità "Fattispecie" Salvataggio dei dati ottenuti dal Catalogo SSU
41 | Realizzazione funzione per accesso dati istanza (creazione CUI/consultazione descrittore istanza) tramite API Rest dal Catalogo SSU | media | Integrazione Catalogo SSU | Front-office | Back-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve essere adattata al fine di fornire la nuova funzionalità di creazione di un codice identificativo univoco di istanza (CUI) e una funzionalità di accesso ai dati istanza sfruttando le API esposte dal Catalogo SSU. Il sistema deve essere in grado di registrare il descrittore istanza nel Catalogo SSU. | Invocazione API del Catalogo SSU per creazione del CUI post-creazione istanza Invocazione API del Catalogo SSU per la consultazione del descrittore istanza fornendo il CUI Salvataggio dei dati ottenuti dal Catalogo SSU
42 | Realizzazione funzione per consultazione metadati (moduli/XSD/Schematron) tramite API Rest dal Catalogo SSU | alta | Integrazione Catalogo SSU | Front-office | Back-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve essere adattata al fine di fornire la nuova funzionalità di consultazione dei metadati sfruttando le API esposte dal Catalogo SSU. Il sistema Back-End deve accedere al Catalogo SSU per consultare i metadati associati ad una istanza. Questi dati possono essere gestiti anche tramite una cache con refresh giornaliero. In particolare, i metadati coinvolti in questo intervento sono le entità "Allegato", "Modulo", "Regime Amministrativo", "XSD" e "Schematron" del modello E-R del Catalogo SSU | Invocazione API del Catalogo SSU per la consultazione dell’entità "Allegato" Invocazione API del Catalogo SSU per la consultazione dell’entità "Modulo" Invocazione API del Catalogo SSU per la consultazione dell’entità "Regime Amministrativo" Invocazione API del Catalogo SSU per la consultazione dell’entità "XSD" Invocazione API del Catalogo SSU per la consultazione dell’entità "Schematron" Salvataggio dei dati ottenuti dal Catalogo SSU
43 | Realizzazione funzione per consultazione metadati (sportello SUE) tramite API Rest dal Catalogo SSU | alta | Integrazione Catalogo SSU | Front-office | Back-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve essere adattata al fine di esporre una funzionalità di consultazione dei metadati ottenuti tramite una chiamata Rest all'API offerta dal Catalogo SSU. Il sistema Back-End deve accedere al Catalogo SSU per consultare i metadati associati ad una istanza. Questi dati possono essere gestiti anche tramite una cache con refresh giornaliero. In particolare, i metadati coinvolti in questo intervento sono le entità "Sportello SSU", "Sistema BO", "Sistema FO" del modello E-R del Catalogo SSU | Invocazione API del Catalogo SSU per la consultazione dell’entità "Sportello SSU" Invocazione API del Catalogo SSU per la consultazione dell’entità "Sistema BO" Invocazione API del Catalogo SSU per la consultazione dell’entità "Sistema FO" Salvataggio dei dati ottenuti dal Catalogo SSU
44 | Realizzazione funzione per accesso dati istanza (consultazione descrittore istanza) tramite API Rest dal Catalogo SSU | media | Integrazione Catalogo SSU | Back-office | Back-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve essere adattata al fine di esporre una funzionalità di accesso ai dati istanza immagazzinati nel Catalogo SSU. Il sistema deve consultare dal Catalogo SSU il descrittore istanza al fine di utilizzare questi dati nelle fasi future del ciclo di vita dell'istanza | Invocazione API del Catalogo SSU per la consultazione del descrittore istanza fornendo il CUI Salvataggio dei dati ottenuti dal Catalogo SSU
45 | Realizzazione funzione per consultazione metadati (struttura Ente/sistema Ente) tramite API Rest dal Catalogo SSU | alta | Integrazione Catalogo SSU | Back-office | Back-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve essere adattata al fine di esporre una funzionalità di consultazione metadati tramite una chiamata Rest al Catalogo SSU Il sistema Back-End deve accedere al Catalogo SSU per consultare i metadati associati ad una istanza. Questi dati possono essere gestiti anche tramite una cache con refresh giornaliero. In particolare, i metadati coinvolti in questo intervento sono le entità "Struttura Ente", "Sistema ET" del modello E-R del Catalogo SSU | Invocazione API del Catalogo SSU per la consultazione dell’entità "Struttura Ente" Invocazione API del Catalogo SSU per la consultazione dell’entità " Sistema ET" Salvataggio dei dati ottenuti dal Catalogo SSU
51 | Realizzazione verifica firme CADES o XADES apposte alle istanze presentate tramite la web-app per il presentatore | bassa | Verifica firme elettroniche | Front-office | Front-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve esere adattata al fine di eseguire una processo di verifica della firma CADES o XADES apposta sull'istanza presentate dal presentatore. Le istanze firmate digitalmente devono essere verificate quindi è necessaria un'implementazione di verifica firme tramite CADES o XADES Tali funzionalità devono essere definite dal punto di vista: - Design grafico per presentare la verifica delle firme - Integrazione per la validazione delle firme con DSS signature - rappresentazione grafica (UX) della WebPage - funzionalità Front-End - interazione col sistema di verifica delle firme digitali | - interazione con tool di verifica della firme elettroniche tramite CADES o XADES - inoltro/download dei documenti da firmare

## SUE - Report interventi per ET
ID | intervento ET | Complessità | Ambito | Componente SUE | Layer componente | Assumptions | Oggetti Implementazione (integrazione)
ID_52 | Realizzazione funzione per ricezione dell'istanza tramite API Rest dal Back-Office SUE | media | Gestione presentazione istanze | Ente Terzo | Back-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve essere adattata al fine di esporre una funzionalità di ricezione dell'istanza tramite API Rest dal Back-Office SUE. Il Back-Office deve inviare una notifica (operation ET /send_instance) agli Enti Terzi per segnalare la presenza della documentazione all'istanza. Gli Enti Terzi provvederanno così a prendere visione dei procedimenti in oggetto dell'istanza e dei relativi moduli/allegati accedendo al descrittore di istanza registrato nel Catalogo SSU. Gli Enti Terzi a questo punto recuperano i moduli e gli allegati (operation BO /instance/{cui_uuid}/document/{resource_id}) offerti dal Back-Office Tenere traccia degli Audit sul Catalogo SSU per le richieste di accesso ai dati istanza sul BO e metadati istanza sul Catalogo SSU | Esposizione API per ricevere la notifica di un nuovo procedimento SUE dal BO e recuperare la documentazione necessaria per avviare le istruttorie. Logica chiamata da ET al Back-Office per ricevere la segnalazione della presenza della documentazione Chiamate verso sistema di storage per accedere ai moduli e allegati. Ricezione dal BO dei moduli e degli allegati richiesti
ID_53 | Realizzazione funzione per l'invio della richiesta di integrazione tramite API Rest al Back-Office SUE | media | Gestione integrazione istanza | Ente Terzo | Back-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve esere adattata al fine di esporre una funzionalità di invio di una richiesta di integrazione dell'istanza tramite API Rest al Back-Office SUE L'istanza presentata necessita di integrazioni. Il sistema offre una funzionalità per inviare questa richiesta al BO che dovrà arrivare, successivamente, anche al soggetto presentatore. Tali funzionalità devono essere definite dal punto di vista di: - Audit sul Catalogo SSU per le richieste di integrazione inviate al BO - Gestione dei Dati - Logiche di Back-End - Interazione con BO tramite API Rest - Seserializzazione dei dati - Creazione API per inviare la richiesta | - Invocazione API per gestire l'invio di richiesta di interazione istanza al BO - Salvataggio della richiesta da inviare - Gestione dello stato della richiesta di integrazione e di istanza - Non vengono considerati sviluppi riguardanti la base di dati del DB
ID_54 | Realizzazione funzione per ricezione dell'istanza integrata tramite API Rest dal Back-Office SUE | media | Gestione integrazione istanza | Ente Terzo | Back-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve esere adattata al fine di esporre una funzionalità di ricezione dell'istanza integrata tramite API Rest dal Back-Office Il processo è composto da più fasi asincrone coinvolgendo tre entità (Back-Office, Enti Terzi e Catalogo SSU). Assunto che gli Enti Terzi sono in attesa di un riscontro da parte del presentatore su precedente richiesta di integrazione, l'ET può procedere garantendo i seguenti passaggi: - Il Back-Office ha inviato una notifica (operation ET /send_instance) agli Enti Terzi per segnalare la presenza della nuova documentazione integrata all'istanza. - Gli Enti Terzi hanno preso visione dei procedimenti in oggetto dell'istanza e dei relativi moduli/allegati accedendo al descrittore di istanza registrato nel Catalogo SSU - Gli Enti Terzi recupera i moduli e gli allegati (operation BO /instance/{cui_uuid}/document/{resource_id}) offerti dal Back-Office Tali funzionalità devono essere definite dal punto di vista di: - Audit sul Catalogo SSU per le richieste di accesso ai dati istanza sul BO e metadati istanza sul Catalogo SSU - Gestione dei Dati - Logiche di Back-End - Interazione con BO tramite API Rest - Deserializzazione dei dati - Creazione API - Creazione metodo per invocare API Rest sul BO | - Esposizione API per gestire la ricezione dell'istanza integrata precedentemente richiesta - Recupero dei metadati di istanza - Recupero del BO coinvolto nell'istanza - Ricezione notifica da parte del BO per segnalare presenza dei documenti integrati - Ricezione dei documenti dell'istanza - Invocazione Api per ricevere i documenti integrati - Logica Back-End per: - salvataggio dello stato di inoltro dell'istanza integrata - Non vengono considerati sviluppi riguardanti la base di dati del DB
ID_55 | Realizzazione funzione per invio dell'esito dei controlli tramite API Rest al Back-Office SUE | media | Gestione conclusione istanza | Ente Terzo | Back-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve esere adattata al fine di esporre una funzionalità di invio dell'esito dei controlli tramite una chiamata Rest al Back-Office SUE L'istanza presentata è stata lavorata dagli Enti Terzi che hanno provveduto ad eseguire i loro controlli e devono inviare il loro esito formale. Il sistema deve essere in grado di serializzare queste informazioni per l'invio del parere dell'Ente Terzo al fine di garantire la corretta prosecuzione del processo SUE. Esiti dei controlli possibili: - positive outcome - suspention - conformation - generic conclusion Tali funzionalità devono essere definite dal punto di vista di: - Audit per tracciare l'inoltro dell'esito dell'ET sul Catalogo - Gestione dei Dati - Logiche di Back-End - Interazione con Back-Office tramite API Rest - Serializzazione dei dati - Creazione API per inviare l'esito | - Invocazione API per inviare esito controlli dell'istanza al Back-Office SUE - Creazione dell'esito dei controlli dell'ET da inviare - Logica Back-End per: - struttura dati per salvataggio dell'esito dei controlli creata/inviata - salvataggio dello stato dell'esito dei controlli - Non vengono considerati sviluppi riguardanti la base di dati del DB
ID_56 | Realizzazione funzione per ricezione della conclusione del procedimento tramite API Rest dal Back-Office SUE | media | Gestione conclusione istanza | Ente Terzo | Back-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve essere adattata al fine di ricevere la conclusione del procedimento SUE elaborata dal Back-Office. L'istanza presentata è stata lavorata da tutti gli Enti coinvolti e il Back-Office ha elaborato le conclusioni finali. Il sistema deve permettere agli Enti Terzi di ricevere tali conclusioni del procedimento SUE. La funzionalità si occupa quindi di deserializzare il dato ricevuto a sistema tramite API Rest. | Esposizione API per ricevere le conclusioni procedimento SUE dal Back-Office Recupero dei metadati di istanza Ricezione della conclusione da BO Logica Back-End per: - struttura dati per salvataggio della conclusione - salvataggio della conclusione
ID_57 | Realizzazione funzione per la richiesta di convocazione della conferenza di servizi sincrona | media | Gestione conferenza di servizi sincrona | Ente Terzo | Back-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve essere adattata al fine di esporre una funzionalità per garantire all'ET di poter inviare una richiesta di convocazione della conferenza di servizi sincrona al BO. Tenere traccia degli Audit sul Catalogo SSU per la richiesta di convocazione della CDSS inviata al BO | Esposizione funzionalità per l'inivio della richiesta di convocazione conferenza dei servizi Recupero dei metadati di istanza (descrittore istanza) Recupero del BO coinvolto nell'istanza Invio richiesta al BO per segnalare la richiesta di convocazione della conferenza dei servizi Logica Back-End per: - salvataggio dello stato dell'istanza
ID_58 | Realizzazione verifica firme CADES o XADES apposte alle istanze ricevute dal Back-Office SUE | bassa | Verifica firme elettroniche | Ente Terzo | Front-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve esere adattata al fine di eseguire una processo di verifica della firma CADES o XADES di tutte le ricezioni provenienti dal Back-Office SUE (ricezione istanza, ricezione istanza integrazione, ricezione conclusioni). Le istanze firmate digitalmente devono essere verificate quindi è necessaria un'implementazione di verifica firme tramite CADES o XADES Tali funzionalità devono essere definite dal punto di vista: - Design grafico per presentare la verifica delle firme - Integrazione per la validazione delle firme con DSS signature - rappresentazione grafica (UX) della WebPage - funzionalità Front-End - interazione col sistema di verifica delle firme digitali | - interazione con tool di verifica della firme elettroniche tramite CADES o XADES - inoltro/download dei documenti da firmare
ID_59 | Realizzazione apposizione firme CADES o XADES agli esiti dei controlli dell'ET | bassa | Apposizione firme elettroniche | Ente Terzo | Front-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve esere adattata al fine di eseguire una processo di apposizione della firma CADES o XADES su tutti gli inoltri da parte degli ET (richiesta CdSS, richiesta integrazione, esito controlli). I responsi degli esiti dei controlli elaborati dagli ET devono essere firmati digitalmente tramite CADES o XADES Tali funzionalità devono essere definite dal punto di vista: - Design grafico per presentare la verifica delle firme - Integrazione per l'apposizione delle firme con DSS signature - rappresentazione grafica (UX) della WebPage - funzionalità Front-End - interazione col sistema di apposizione delle firme digitali | - interazione con tool di apposizione della firme elettroniche tramite CADES o XADES - inoltro/download dei documenti da firmare
ID_60 | Realizzazione funzione per accesso dati istanza (consultazione descrittore istanza) tramite API Rest dal Catalogo SSU | media | Integrazione Catalogo SSU | Ente Terzo | Back-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve essere adattata al fine di esporre una funzionalità di accesso ai dati istanza immagazzinati nel Catalogo SSU. Il sistema deve consultare dal Catalogo SSU il descrittore istanza al fine di utilizzare questi dati nelle fasi future del ciclo di vita dell'istanza Tenere traccia degli Audit sul Catalogo SSU per le richieste di accesso metadati istanza sul Catalogo | Invocazione API del Catalogo SSU per la consultazione del descrittore istanza fornendo il CUI Salvataggio dei dati ottenuti dal Catalogo SSU
ID_61 | Realizzazione funzione per consultazione metadati (Sportello SUE/sistema BO/sitema FO) tramite API Rest dal Catalogo SSU | alta | Integrazione Catalogo SSU | Ente Terzo | Back-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve essere adattata al fine di esporre una funzionalità di consultazione metadati tramite una chiamata Rest al Catalogo SSU Il sistema Back-End deve accedere al Catalogo SSU per consultare i metadati associati ad una istanza. Questi dati possono essere gestiti anche tramite una cache con refresh giornaliero. In particolare, i metadati coinvolti in questo intervento sono le entità "Sportello SSU", "Sistema BO" del modello E-R del Catalogo SSU | Invocazione API del Catalogo SSU per la consultazione dell’entità "Sportello SSU" Invocazione API del Catalogo SSU per la consultazione dell’entità " Sistema BO" Salvataggio dei dati ottenuti dal Catalogo SSU
ID_62 | Realizzazione funzione per consultazione metadati (procedimenti/fattispecie) tramite API Rest dal Catalogo SSU | alta | Integrazione Catalogo SSU | Ente Terzo | Back-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve essere adattata al fine di fornire la nuova funzionalità di consultazione dei metadati sfruttando le API esposte dal Catalogo SSU. Il sistema Back-End deve accedere al Catalogo SSU per consultare i metadati associati ad una istanza. Questi dati possono essere gestiti anche tramite una cache con refresh giornaliero. In particolare, i metadati coinvolti in questo intervento sono le entità "Procedimento", "Fattispecie" del modello E-R del Catalogo SSU. | Invocazione API del Catalogo SSU per la consultazione dell’entità "Procedimento" Invocazione API del Catalogo SSU per la consultazione dell’entità "Fattispecie" Salvataggio dei dati ottenuti dal Catalogo SSU
ID_63 | Realizzazione funzione per consultazione metadati (moduli/XSD/Schematron) tramite API Rest dal Catalogo SSU | alta | Integrazione Catalogo SSU | Ente Terzo | Back-end | Assunto che la Web App sia già esistente, questa deve essere adattata al fine di fornire la nuova funzionalità di consultazione dei metadati sfruttando le API esposte dal Catalogo SSU. Il sistema Back-End deve accedere al Catalogo SSU per consultare i metadati associati ad una istanza. Questi dati possono essere gestiti anche tramite una cache con refresh giornaliero. In particolare, i metadati coinvolti in questo intervento sono le entità "Allegato", "Modulo", "Regime Amministrativo", "XSD" e "Schematron" del modello E-R del Catalogo SSU | Invocazione API del Catalogo SSU per la consultazione dell’entità "Allegato" Invocazione API del Catalogo SSU per la consultazione dell’entità "Modulo" Invocazione API del Catalogo SSU per la consultazione dell’entità "Regime Amministrativo" Invocazione API del Catalogo SSU per la consultazione dell’entità "XSD" Invocazione API del Catalogo SSU per la consultazione dell’entità "Schematron" Salvataggio dei dati ottenuti dal Catalogo SSU